## BUDJET YAKKABOG
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Мероприятие | Наименование | Ед.изм. | Коли-личес-тво | Цена за ед. | Софинансирование | ЧП "Qobiljon-Melinisa" | ПМГ ГЭФ | Фермер Еров | Общая сумма | Комментарии
| закупки |  |  | $ USA | $ USA | $ USA | $ USA | $ USA | $ USA
Задача 1: Построить и ввести в действие биогазовую установку, объемом 36 м3.
Мероприятие 1.1 Подготовительные работы:подготовка и планировка территории, рытье котлованов в ручную | Работа людей | чел/дни | 15 | 5 |  |  |  | 75 | 75 | Планировка территории площадью 66 кв.м. Рытье котлованов объемом 66 куб.м. Котлованы для реактора и резервуаров будут вырыты вручную, в течении 5 дней, 3-мя работника из числа жителей кишлака - вкладчиков в долю финансирования фермера. Эта работа также будет оценена как в клад в софинансирование. Ответственный Еров М.
| кирка | шт. | 3 | 6 |  |  |  | 18 | 18 | Ответственный Еров М.
| лопата | шт. | 3 | 5 |  |  |  | 15 | 15
Мероприятие 1.2 Бетонные работы: монтаж опалубки; заливка бетона котлованов реактора, приемного и сливного резервуаров; армирование крыши реактора и заливка бетона. | Наем рабочих для ручной заливки бетона | м3 | 54 | 20 |  |  |  | 1080 | 1080 | Наем 6 рабочих для непрерывной заливки бетона, с обеспечением вибрации при заливке для придания прочности бетону. Ответственный Еров М.
| цемент | тонна | 15 | 122.04 |  |  | 1830.6 |  | 1830.6 | Материалы необходимые для производства бетонных работ. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| песок | м3 | 17 | 24.48 |  |  |  | 416.16 | 416.16
| щебень | м3 | 17 | 24.48 |  |  |  | 416.16 | 416.16
| деревянные доски 6х0,2х0,03м | м3 | 2 | 396 |  |  |  | 792 | 792 | Для изготовления опалубки. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| гвозди L-80 | кг | 4 | 2.4 |  |  |  | 9.6 | 9.6
| арматура Ø 16 | п.м | 160 | 1.39 |  |  |  | 222.4 | 222.4 | Для армирования бетона. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| арматура Ø12 | п.м | 160 | 0.96 |  |  |  | 153.6 | 153.6
| Оплата за транспорт | ход. | 17 | 41 |  |  | 697 |  | 697 | Закупка материалов будет производиться в г. Шахрисабз, расстояние в одну сторону составляет 35 км. Количество ходок транспорта получено из расчета 3 куб.м/ход.
Отделочные работы: оштукатуривание жидким стеклом и строительным клеем "Элерон" внутренних поверхностей резервуаров. | жидкое стекло | кг | 100 | 2.04 |  |  |  | 204 | 204 | Для того, чтобы внутренние поверхности были ровными, а главное гладкими, их необходимо сначала оштукатурить жидким стеклом, а затем отделать строительным клеем. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| строительный клей "Элерон" | кг | 30 | 0.3 |  |  |  | 9 | 9
| Оплата рабочих | м2 | 112 | 0.5 |  |  |  | 56 | 56
Мероприятие 1.3 Монтажные работы: монтаж систем отопления и барбатации | труба Ø257 | п.м. | 0.7 | 10 |  |  |  | 7 | 7 | Работниками Инженерно-Технической ГруппыР будет изготовлен водонагревательный котел для системы отопления реактора. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| карбид кальция | кг. | 10 | 1.66 |  |  |  | 16.6 | 16.6 | Из-за частных сбоев в электросети требуется работа газосварки. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| кислород | балон | 3 | 66.66 |  |  |  | 199.98 | 199.98
| горелки ИФК излучения "Звездочка" (с автоматикой) | шт. | 5 | 120 |  |  |  | 600 | 600 | две горелки из 5-ти будут использоваться для обогрева теплицы, две для помещения фермы и телятника и одна для водонагревательного котла.
| труба Ø100 | п.м. | 15 | 32.4 |  |  |  | 486 | 486 | 4 м. трубы будет использоваться для загрузки и выгрузки сырья, а остальные 11 м. для загрузки и выгрузки отработанной воды после очистки обратно. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| труба Ø76 | п.м. | 85 | 18 |  |  |  | 1530 | 1530 | Для изготовления системы отопления внутри реактора. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| труба мет Ø20 | п.м. | 50 | 5.76 |  |  |  | 288 | 288 | Для подвода газа от газгольдера к системе барбатации и на ГРП-25. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| труба ПВХ Ø15 | п.м. | 20 | 0.33 |  |  |  | 6.6 | 6.6 | Для изготовления системы барбатации. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| труба мет Ø15 | п.м. | 10 | 4.08 |  |  |  | 40.8 | 40.8 | Для системы газоподготовки, соединений влагоотделителя, фильтра сероводорода и наружных монтажно-обвязочных работ.
| отвод Ø100 | шт. | 3 | 30 |  |  |  | 90 | 90 | Для трубопровода загрузки-выгрузки и обратной воды.
| отвод Ø76 | шт. | 5 | 14.4 |  |  |  | 72 | 72 | Для системы отопления реактора.
| задвижки Ø100 | компл | 1 | 51 |  |  |  | 51 | 51 | Для перекрывания загрузочно-выгрузочных труб.
монтаж оборудования газоподготовки | шкаф газораспределительный ГРП-25 | компл | 1 | 233.33 |  |  | 233.33 |  | 233.33 | Для распределения полученного газа: на отопление, приготовление пищи и выработку электроэнергии.
| предохранительно-сбросной клапан ПСК на давление 0,5 кгс/см2 | шт. | 1 | 11.33 |  |  | 11.33 |  | 11.33 | Для предохранения реактора от превышения давления
| предохранительно-сбросной клапан ПСК на давление 6 кгс/см2 | шт. | 1 | 11.33 |  |  | 11.33 |  | 11.33 | Для предохранения газгольдера от превышения давления
| вентили Ø20 | шт. | 8 | 4.8 |  |  |  | 38.4 | 38.4 | Монтажные работы. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| вентили Ø15 | шт. | 12 | 4.8 |  |  |  | 57.6 | 57.6
| сгоны Ø20 | компл | 8 | 2.88 |  |  |  | 23.04 | 23.04
| сгоны Ø15 | компл | 12 | 2.88 |  |  |  | 34.56 | 34.56
| манометр ОБМ-160 на 6 кгс/см2 | шт. | 2 | 12 |  |  |  | 24 | 24 | Контроль давления газгольдера
| манометр ОБМ-160 на 1 кгс/см2 | шт. | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 12 | Контроль давления реактора
| термометр ЭКТ-160 на 100°С | шт. | 2 | 31.2 |  |  |  | 62.4 | 62.4 | Контроль температуры системы отопления
монтаж компрессора | компрессор ФУ-12 | шт. | 1 | 204 |  |  | 204 |  | 204 | Для перекачки полученного газа в газгольдер. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
Изготовление и монтаж фильтра сероводорода. | оцинкованная сетка | п.м. | 6 | 8 |  |  |  | 48 | 48 | Оцинкованная сетка применяется в фильтре сероводорода.
| оплата работы ИТР |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | Фильтр сероводорода будет самостоятельно изготовлен ИТР проекта. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
Изготовление и монтаж фильтра сероводорода. | оплата работы ИТР |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | Влагоотделитель будет самостоятельно изготовлен ИТР проекта. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| лента ФУМ | шт. | 2 | 0.84 |  |  |  | 1.68 | 1.68 | Для уплотнения межрезбовых соединений.
Вклад односельчан |  |  |  |  | 2300 |  |  |  | 2300 | 15 человек из числа жителей кишлака готовы внести денежный вклад в проект. Есть предварительная договоренность. Имена и сумма предполагаемого вклада каждого, имеется у председателя ССГ - (заявителя)в виде протокола собрания и постановления.
| сварочный электрод УНО-4 | кг | 20 | 21.6 |  |  |  | 432 | 432 | Электросварочные работы. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| болты, гайки, шайбы Ø16 | кг | 1.2 | 12.96 |  |  |  | 15.552 | 15.552 | Для монтажа и крепления крышки реактора. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| поранит 2мм | м2 | 0.5 | 3.24 |  |  |  | 1.62 | 1.62 | Для изготовления прокладок крышки реактора, межфлянцевые задвижки. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| Оплата за транспорт | ход | 1 | 41 |  |  |  | 41 | 41 | Доставка монтажного оборудования и оборудования газоподготовки из г. Шахрисабз на проектную территорию. Ответственный Еров М.
монтаж газгольдера | газгольдер на 15 м3 | шт. | 1 | 10156 |  |  | 10156 |  | 10156 | Газгольдер является частной собственностью. Есть предварительная договоренность. Газгольдер будет доставлен из поселка Нишан, Кашкадарьинской области. Ответственный Еров М.
| автокран | часовая | 3 | 34 |  |  |  | 102 | 102 | Для погрузки газгольдера на грузовую машину. Ответственный Еров М.
| транспорт | ход | 1 | 41 |  |  |  | 41 | 41 | Для доставки газгольдера на проектную территорию. Расстояние в одну сторону 120 км. Ответственный Еров М.
Изготовление молниеотвода | прут Ø25 | м | 2.66 | 0.8 |  |  |  | 2.128 | 2.128 | Материалы необходимые для изготовления молниеотвода. Ответственность за изготовление - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| труба Ø76 | м | 3 | 3 |  |  |  | 9 | 9
| труба Ø40 | м | 3.5 | 2.66 |  |  |  | 9.31 | 9.31
монтаж контура заземления с молниеотводом | уголок 50х50 | м | 15 | 3 |  |  |  | 45 | 45 | Материалы необходимые для монтажа контура заземления с молниеотводом. Ответственность за выполнение - ЧП "Qobiljon-Melinisa".
| полоса металлическая 20х4мм | м | 18 | 1.5 |  |  |  | 27 | 27
| электрод УНО-4 | кг | 10 | 21.6 |  |  |  | 216 | 216 | Для проведения электросварочных работ.
| Оплата за работу сварщика с помощником | чел/дни | 15 | 30 |  |  |  | 450 | 450 | Из-за дефицита специалистов на селе, сварщик, будет выполнять вес объем сварочных работ.
Покраска газгольдера и трубопроводов | масляная краска | кг | 6 | 4.8 |  |  |  | 28.8 | 28.8 | Наем 2 рабочих для покрасочных работ. Ответственный Еров М.
| малярная кисть | шт | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 4
| растворитель | литр | 3 | 3.24 |  |  |  | 9.72 | 9.72
| пигмент | кг | 0.2 | 0.48 |  |  |  | 0.096 | 0.096
| Оплата наемных рабочих | чел/дн | 4 | 4.5 |  |  |  | 18 | 18
Мероприятие 1.4 Испытательно-наладочные работы: | [9 empty] | ЧП "Qobiljon-Melinisa" по Договору. Пуско-наладочные работы будут проводиться в условиях частых отключений электроэнергии. Ставка за работу различается потому, что на каждом этапе своя нагрузка, свой объем работ. Где-то, к примеру, физическая работа по монтажу и запуску, а на другой стадии - это контроль и наблюдение за работой всех систем и узлов. Дневные ставки группы устанавливаются с учетом командировочных и от объема работ на каждом этапе.
проведение пневмоиспытаний со сжатым воздухом на работу под давлением | Оплата ИТР (Инженерно- Технический Работник) | чел/дни | 6 | 40 |  |  | 240 |  | 240
проведение гидроиспытаний на герметичность |  | чел/дни | 6 | 54 |  |  | 324 |  | 324
первичная загрузка 1/10 части от объема реактора. |  | чел/дни | 2 | 40 |  |  | 80 |  | 80
проведение режимных испытании |  | чел/дни | 30 | 30 |  |  | 900 |  | 900
проведение пуско-наладочных работ |  | чел/дни | 10 | 35 |  |  | 350 |  | 350
Итого по задаче 1. |  |  |  |  | 2300 | 20 | 15037.59 | 8608.806 | 25966.396
Задача 2: Закупка, монтаж и пуско-наладка электрогенератора на газовом топливе.
Мероприятие 2.1 Распаковка и монтаж электрогенератора. | электрогенератор мощностьб 15 кВт | шт. | 1 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 | Есть предложение из Китая, провинции Гуанджоу. Shengli Oilfield Shengli Power Machinerry Group Dongying ·Shandong· China Tel & Fax: 0086-546-8771005 http://www.slpmg.com/ Email: sdjtbwq@gmail.com Manager:baiweiqiang
Мероприятие 2.2 Проведение пуско-наладочных работ по электрогенератору. | Оплата труда ИТР (Инженерно- Технического Работника) | чел/дни | 10 | 50 |  |  | 500 |  | 500 | Специалисты ЧП «Qobiljon-Melinisa» согласно Договора
испытательно-наладочные работы | Оплата труда ИТР (Инженерно- Технического Работника) | чел/дни | 6 | 35 |  |  | 210 |  | 210
проведение режимных испытаний | Оплата труда ИТР (Инженерно- Технического Работника) | чел/дни | 4 | 35 |  |  | 140 |  | 140 | ЧП "Qobiljon-Melinisa". Испытания проводятся согласно СНиП.
Итого по задаче 2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 850 | 4000 | 4850
Задача 3: Распространение опыта
Мероприятие 3.1 Проведение семинара. | аренда помещения |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Помещение для проведения семинара предоставляет Хокимият Яккабогского района.
Демонстрация полученных результатов на месте участникам семинара | аренда автобуса | маш/дни | 1 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | Участники семинара, после его завершения будут доставлены на территорию ф.х. (месторасположение БГУ) для ознакомления с результатами проекта.
Приглашение журналистов из газет: "Яккабог Овози" и "Кашкадарё". | [9 empty] | Работу журналистов организует и обеспечивает Хокимият Яккабогского района.
Кофе-брэйк |  | чел. | 100 | 2 |  |  |  | 200 | 200 | Помещение для организации кофе-брэйка предоставляет Хокимият Яккабогского района.
Мероприятие 3.2 Подготовка технической документации. | Оплата ИТР (Инженерно- Технического Работника) | чел/дни | 10 | 40 |  |  | 400 |  | 400 | Техническая документация по проекту будет подготовлена работниками Инженерно - Технической группы проекта.
| Ватман (чертежная бумага), канцтовары |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | Ватман и канцтовары (карандаши и пр.) будут использоваться для составления эскизов и чертежей БГУ.
Мероприятие 3.3 Подготовка брошюры-инструкции | Публикация брошюры | экз. | 1000 | 3 |  |  | 3000 |  | 3000 | В подготовку брошюры-инструкции входит: разработка текста, перевод на узбекский язык и печать.
| Аренда фотокамеры | месяц | 2 | 25 |  |  |  | 50 | 50 | Фотокамера необходима для фиксирования мероприятий проекта на каждой его стадии и сбора фотодокументов для написания иструкции.
| Аренда компьютера | месяц | 5 | 50 |  |  |  | 250 | 250 | Для связи через интернет с ответственным исполнителем проекта и работы над составлением материала для брошюры и чертежей по проекту.
| Аренда UPS - источника бесперебойного питания компьютера | месяц | 5 | 10 |  |  |  | 50 | 50 | Так как электроэнергию отключают в рабочее время(днем), для работы компьютера необходимо использование источника бесперебойного питания. Для этих целей арендуется UPS мощностью 0,5 кВт.
Мероприятие 3.4 Обучение обслуживающего персонала | Оплата ИТР (Инженерно- Технического Работника) | чел/дни | 15 | 40 |  |  | 600 |  | 600 | ЧП "Qobiljon-Melinisa" по Договору.
Итого по задаче 3. |  |  |  |  | 50 | 10 | 4000 | 620 | 4630
Организация питания |  | чел/дни | 720 | 3.33 |  |  |  | 2397.6 | 2397.6 | Для постоянного числа работников (3 чел), фермером Еровым будет организовано 3-х разовое питание на всем протяжении проекта .
Коммуникационные расходы |  | месяц | 5 | 50 |  |  |  | 250 | 250 | Ответственный исполнитель проекта, заявитель и бенефициарий, находятся в разных городах. Для нормальной работы по проекту, необходима постоянная сотовая связь и интернет.
| Транспортные расходы на поездку ответственного исполнителя проекта на проектную территорию. | поездка | 10 | 60 |  |  | 600 |  | 600 | В среднем 2 раза в месяц на проектную территорию будет выезжать ответственный исполнитель проекта. В транспортные расходы входит проезд: г. Ташкент - г. Карши - г. Ташкент.
| Суточные на ответственного исполнителя проекта. | чел/дни | 10 | 17 |  |  | 170 |  | 170 | В суточные включено проживание и питание.
| аренда машины | маш/дни | 10 | 20 |  |  |  | 200 | 200 | Машина арендуется для передвижения во время проекта ответственного исполнителя и заявителя по району. Ф.х. от ССГ находится на расстоянии 1,7 км.
Непредвиденные расходы |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | На случай инфляции цен на услуги и материалы.
[5 empty] | 0 | 0 | 1270 | 2847.6 | 4117.6
| Общий итог: |  |  |  | 2350 | 30 | 21157.59 | 16076.406 | 39563.996
|  | Услуги ПРООН |  |  |  |  | 846.3036 |  | 846.3036
| Итого по проекту: |  |  |  | 2350 | 30 | 22003.8936 | 16076.406 | 40410.2996
| % соотношение финансирования: | [5 empty] | 54.45% | 45.67%
18456.406