## Sheet1
Финансирование
Номер мероприятия и название | Действие | Наименование закупки | Единица измерения закупки | Количество | Цена за единиицу | ПМГ ГЭФ | Другой источник | Общая сумма | Комментарии
Задача 1: Создание маточной плантации фисташки настоящей на 5 га имеющейся плантации
Мероприятие 1.1. Создание команды проекта, распределение обя-занностей членов команды | Утверждение проекта | Контракт с менеджером | мес | 24 | 150 | 3600 | 0 | 3600 | Ботман Е.К. - ответственен за все административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров
| Наем ответственного исполнителя на проектной территории | Контракт | мес | 24 | 150 | 0 | 3600 | 3600 | Работа Абдуллы Каримова не оплачивается за счет средств проекта. Он является прямым заинтересованным лицом в создании маточной плантации и будет прилагать все усилия для достижения результатов проекта
| Наём постоянного персонала | Контракты | Чел/месяц | 72 | 70 | 5040 | 0 | 5040 | 3 нанятых работника из числа местных жителей будут осуществлять все необходимые уходные работы в течение всего проекта.
| создание маточной плантации | черенки для взятия глазков для прививки | штук | 750 | 1.2 | 0 | 900 | 900
Мероприятие 1.2. Создание Меро-приятие 1.2. Создание маточной плантации фисташки. | Февраль-март 2011 года (десять дней) – для мониторинга состояния посадок, подготовка подвоев к прививке | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 280 | 1400 | 0 | 1400
| в июне - июле 2011 года - для проведения прививки (15 дней) | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 405 | 2025 | 0 | 2025
| В июле - августе 2011 год (в зависимости от погодных условий) - для проведения ревизии прививки и удаление прорастающих почек ниже места окулировки, а также обрезка верхушки подвоя выше места прививки (10 дней). | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 280 | 1400 | 0 | 1400
| В август-сентябре 2011 года (пять дней) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий, а также уход за привитым растением. | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 155 | 775 | 0 | 775
| Февраль-март 2012 год (десять дней) – для мониторинга состояния посадок, подготовка подвоев к прививке | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 280 | 1400 | 0 | 1400
| в июне - июле 2012 год - для проведения прививки (15 дней) | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 405 | 2025 | 0 | 2025
| В июле - августе 2012 года (в зависимости от погодных условий, 10 дней) - для проведения ревизии прививки и удаление прорастающих почек ниже места окулировки, а также обрезка верхушки подвоя выше места прививки. | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 280 | 1400 | 0 | 1400
| В август-сентябре 2012 года (пять дней) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий, а также уход за привитым растением. | Кормандировка консультантов на проектную территорию из Ташкента | человек | 5 | 155 | 775 | 0 | 775
| Заработная плата экспертам | Наём Черновой Г.М. | конракт | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  | Наём Николяи Л.В. | конракт | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  | Наём Туляганова Т. | конракт | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  | Наём Рахмонова А. | конракт | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
Итого по Задаче 1 | [5 empty] | 23840 | 4500 | 28340
Задача 2: Проведение уходных мероприятий за созданными насаждениями в 2011 и 2012 годах.
Мероприятие 2.1 Проведение уходных мероприятий | Проведение закладки и уход за плантациями по государственному инновационному гранту в Джизакской области | Проведение работ | га | 100 | 246.9136 | 0 | 24691.358 | 24691.358 | Сумма, выделяемая государственным инновационным грантом на производство работ
Мероприятие 2.2 Оснащение центра необходимым оборудованием | Закупка необходимого оборудования | Трактор Беларусь 82.1 | шт. | 1 | 17600 | 17600 | 0 | 17600
|  | тракторный прицеп | шт. | 1 | 2060.6061 | 2060.6061 | 0 | 2060.6061
|  | плуг | шт. | 1 | 150 | 150 | 0 | 150
|  | чизель | шт. | 1 | 240 | 240 | 0 | 240
|  | борона | шт. | 1 | 100 | 100 | 0 | 100
|  | сенокосилка | шт. | 1 | 600 | 600 | 0 | 600
|  | бензомоторная пила | шт. | 2 | 400 | 800 | 0 | 800
|  | ранцевый бензомоторный опрыскиватель | шт. | 1 | 70 | 70 | 0 | 70
|  | ножовки | шт. | 5 | 80 | 400 | 0 | 400
|  | лопаты | шт. | 5 | 5 | 25 | 0 | 25
|  | кетмени | шт. | 5 | 5 | 25 | 0 | 25
|  | канистры | шт. | 3 | 8 | 24 | 0 | 24
|  | топоры | шт. | 5 | 5 | 25 | 0 | 25
|  | ведра | шт. | 5 | 5 | 25 | 0 | 25
|  | полусапоги | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
|  | краска для струйного принтера | комплект | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | фотобумага для стрйного принтера | пачка | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | оплата интернета - 500 МБ\месяц | месяц | 24 | 10 | 240 | 0 | 240
|  | бумага писчая для лазерного принтера | пачка | 2 | 6 | 12 | 0 | 12
|  | секаторы | шт. | 5 | 20 | 100 | 0 | 100
|  | электрогазовый автохолодильник Waeco combi cool cab-408 | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | прибор позиционирования GPS Garmin Dakota 10 | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | нетбук Asus ea pc 1001 pxd, диагональ 12,1 | шт. | 1 | 400 | 400 | 0 | 400
|  | раскладушка Вероника | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | коврик туристский | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | окулировочные ножи | шт. | 10 | 5 | 50 | 0 | 50
|  | обвязочная лента | рулон | 50 | 1 | 50 | 0 | 50
|  | транспортировка |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | Транспортировка закупленного оборудования
Мероприятие 2.3 Проведение национального обучающего тренинга по прививке и уходным мероприятиям | Подготовка к семинару | объявления в газетах | размещений | 12 | 30 | 0 | 360 | 360 | Мероприятия по проведению семинара-тренинга будет осуществлена в случае, если для этого будут найдены дополнительные средства/ В настоящий ммоент подается заявка в Американское посольство.
|  | подготовка баннера | шт. | 1 | 100 | 0 | 100 | 100
| Пороведение семинара | Транспорт участников | ставка | 30 | 30 | 0 | 900 | 900
|  | питание | ставка | 30 | 15 | 0 | 450 | 450 | 1810
Итого по задаче 2 | [5 empty] | 23996.6061 | 26501.358 | 50497.9641
Непредвиденные расходы | [5 empty] | 249 | 0 | 249
Комиссия ПРООН | [5 empty] | 1913.4642 | 0 | 1913.4642
Всего | [5 empty] | 49999.0703 | 31001.358 | 81000.4283