## график работ
Мероприятия | 2012 |  |  | 2013 | [11 empty] | 2014 | [8 empty] | Ответственные лица за исполнение мероприятий
| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
Мероприятие 1.1 Рассмотрение и адаптация учебной программы | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2012 X
Мероприятие 1.2 Обсуждение структуры учебной программы с пилотными ВУЗами | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2012 XI
Мероприятие 1.3 Разработка учебной программы | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2012 XII
Мероприятие 2.1 Тренинг для тренеров | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 I
Мероприятие 2.2 Подготовка/распечатка материалов | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 I to 2013 II
Мероприятие 2.3 Проведение занятий и мониторинг качества | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 III to 2013 VII; 2013 X to 2014 II
Мероприятие 2.4 Мониторинг успешности преподавания | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 III to 2013 VII; 2013 X to 2014 II
Мероприятие 3.1 Сбор, сортировка и организация информации | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 II to 2014 III
Мероприятие 3.2 Подготовка соответствующего помещения в УрДУ для организации методического кабинета | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 IV
Мероприятие 3.3 Подготовка/приобретение соответствующего оборудования, мебели, и прочего необходимого инвентаря | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 V
Мероприятие 3.4 Подготовка рабочего персонала для ведения, эксплуатации, поддержания и постоянного обновления | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 V
Мероприятие 3.5 Создание эл.страницы | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 V
Мероприятие 3.6 Открытие методического кабинета | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 VI
Мероприятие 4.1 Подготовка и распечатка дополнительного материала для использования в Институте Повышения Квалификации научно-педагогических кадров | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 VI to 2013 VII
Мероприятие 4.2 Проведение серии тренингов | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2013 VIII to 2013 IX; 2013 XII to 2014 I
Подготовка отчетов | [24 empty] | УрДУ, KRASS | bar: 2014 VII to 2014 IX

## бюджет старый
Мероприятие | Действие | Наименование закупки | Ед.изм. | Кол-во | Цена дол США | ПМГ ГЭФ | Другой источник | Общая сумма | Ответственные | Комментариии
Мероприятие 1.2 Обсуждение структуры учебной программы с пилотными ВУЗами | Рассылка первой черновой программы в ВУЗы | распечатка программы и сопутствующих материалов, почта | штук, раз | 4 | 10 |  | 40 | 40
Мероприятие 1.3 Разработка учебной программы | Организация круглого стола в Ургенче | Авиабилет Ташкент-Ургенч-Ташкент | поездка | 5 | 150 | 750 |  | 750 | ПМГ ГЭФ | Приглашенные на круглый стол: по 1 специалисту с каждого ВУЗа (Азизов, Карши, Наманган), плюс методист (по рекомендации Волкова), Назар ака
|  | Такси Наманган-Ташкент-Наманган | машина | 1 | 100 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Поезд Карши-Ташкент-Карши | поездка | 2 | 20 | 40 |  | 40 | ПМГ ГЭФ
|  | Проживание в гостинице (2 дня) | день | 8 | 40 | 320 |  | 320 | ПМГ ГЭФ
|  | Командировочные (2 дня) | сутки | 8 | 25 | 200 |  | 200 | ПМГ ГЭФ
|  | Кофе брейк | участник | 10 | 5 | 50 |  | 50 | ПМГ ГЭФ
|  | Обед | участник | 10 | 10 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда помещения и оборудования (проектор, ксерокс, компьютер) | день | 2 | 100 |  | 200 | 200 | УрДУ, KRASS
Мероприятие 2.1 Тренинг для тренеров | Проведение тренинга в Ургенче | Авиабилет Ташкент-Ургенч-Ташкент | поездка | 6 | 150 | 900 |  | 900 | ПМГ ГЭФ | максимум по 3 преподавателя от каждого пилотного вуза
|  | Такси Наманган-Ташкент-Наманган | машина | 1 | 100 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Проживание в гостинице (2 дня) | день | 12 | 40 | 480 |  | 480 | ПМГ ГЭФ
|  | Командировочные (2 дня) | сутки | 12 | 25 | 300 |  | 300 | ПМГ ГЭФ
|  | Кофе брейк (2 дня) | участник | 20 | 5 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Обед (2 дня) | участник | 20 | 10 | 200 |  | 200 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда помещения и оборудования (проектор, ксерокс, компьютер) | день | 2 | 500 |  | 1000 | 1000 | УрДУ, KRASS
|  | Привлечение специалистов | человек | 4 | 100 |  | 400 | 400 | УрДУ, KRASS
Мероприятие 2.2 Подготовка/распечатка материалов | Изготовление учебно-методических материалов | Учебная программа | штука | 50 | 3 | 150 |  | 150 | ПМГ ГЭФ
|  | Методическое пособие для преподавателей | штука | 50 | 3 | 150 |  | 150 | ПМГ ГЭФ
|  | Сборник лекций | штука | 3000 | 4 | 12000 |  | 12000 | ПМГ ГЭФ | по 500 в Ургенч и Ташкент, по 250 в Карши и Наманган для первой версии учебника, по столько же после апробации и внесения дополнений
|  | Брошюры ГЭФ | штука | 300 | 3 | 900 |  | 900 | ПМГ ГЭФ
Мероприятие 2.3 Проведение занятий и мониторинг качества | мониторинг проведения занятий непосредственно в ВУЗах | Авиабилет Ургенч-Ташкент-Ургенч | поездка | 2 | 150 | 300 |  | 300 | ПМГ ГЭФ
|  | Такси Ташкент-Наманган-Ташкент | машина | 1 | 100 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Поезд Ташкент-Карши-Ташкент | поездка | 1 | 20 | 20 |  | 20 | ПМГ ГЭФ
|  | Проживание в гостинице (2 дня) | день | 2 | 40 | 80 |  | 80 | ПМГ ГЭФ
|  | Командировочные (2 дня) | сутки | 2 | 150 | 300 |  | 300 | ПМГ ГЭФ
Мероприятие 2.4 Мониторинг успешности преподавания | Распечатка опросных (тестовых) листов | Опросные листы | штука | 800 | 0.2 |  | 160 | 160 | УрДУ, другие пилотные ВУЗы | опрос 50 студентов с каждого ВУЗа до и после курса
Мероприятие 3.2 Подготовка соответствующего помещения в УрДУ для организации методического кабинета | Приведение 1 кабинета в надлежащее состояние |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 500 | УрДУ
Мероприятие 3.3 Подготовка/приобретение соответствующего оборудования, мебели, и прочего необходимого инвентаря | покупка оборудования | принтер 3 в 1 | штука | 1 | 450 | 450 |  | 450 | ПМГ ГЭФ | можно создать такой кабинет один на несколько проектов ГЭФ ПМГ в УрДУ (индиго, каналы, лазерка)
|  | компьютер (с возможностью сервера) | штука | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | ПМГ ГЭФ
|  | проектор | штука | 1 | 700 | 700 |  | 700 | ПМГ ГЭФ
|  | экран | штука | 1 | 100 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | кондиционер | штука | 1 | 350 | 350 |  | 350 | ПМГ ГЭФ
| покупка офис-материалов | байндер | штука | 1 | 50 | 50 |  | 50 | ПМГ ГЭФ
|  | бумага | пачки | 20 | 8 | 160 |  | 160 | ПМГ ГЭФ
|  | ручки, карандаши, прочие принадлежности | комплект | 2 | 50 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
| покупка мебели | письменный стол | штука | 3 | 100 | 300 |  | 300 | ПМГ ГЭФ
|  | компьютерный стол | штука | 1 | 100 | 100 |  | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | стулья | штука | 10 | 40 | 400 |  | 400 | ПМГ ГЭФ
|  | книжные полки/шкаф | штука | 2 | 60 | 120 |  | 120 | ПМГ ГЭФ
|  | стенды о методкабинете | штука | 3 | 50 |  | 150 | 150 | УрДУ
|  | дневные лампы освещения | штука | 3 | 10 |  | 30 | 30 | УрДУ
| покупка места в интернете | годовая подписка (либо на сайте УрДУ?) | год | 1 | 200 |  | 200 | 200 | УрДУ
Мероприятие 4.1 Подготовка и распечатка дополнительного материала для использования в Институте Повышения Квалификации научно-педагогических кадров | Изготовление учебно-методических материалов | Учебная программа | штука | 620 | 3 | 1860 |  | 1860 | ПМГ ГЭФ
|  | Методическое пособие для преподавателей | штука | 620 | 3 | 1860 |  | 1860 | ПМГ ГЭФ
|  | Сборник лекций | штука | 620 | 4 | 2480 |  | 2480 | ПМГ ГЭФ
|  | Брошюры ГЭФ | штука | 620 | 3 | 1860 |  | 1860 | ПМГ ГЭФ
Мероприятие 4.2 Проведение серии тренингов | Тренинг научно-педагогических кадров | Кофе брейк | участник | 630 | 5 | 3150 |  | 3150 | ПМГ ГЭФ
|  | Обед | участник | 630 | 10 | 6300 |  | 6300 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда зала | день | 2 | 500 |  | 1000 | 1000 | УрДУ
|  | Аренда оборудования (ноутбук, эл.генератор, проектор) | день | 30 | 200 |  | 6000 | 6000 | ZEF/UNESCO, KRASS
| Аренда машины ЦЭФ/ЮНЕСКО/KRASS | Аренда легкового автомобиля | месяц | 24 | 100 |  | 2400 | 2400 | ZEF/UNESCO, KRASS
Организационные расходы по проекту | Расходные материалы (картридж, тонер) | Картридж | штука | 5 | 50 |  | 250 | 250 | УрДУ, KRASS
| Интернет | Интернет соединиение | месяц | 24 | 50 |  | 1200 | 1200 | УрДУ, KRASS
| Телефон | Абонентская плата | месяц | 24 | 10 |  | 240 | 240 | УрДУ, KRASS
| Канцелярские товары | Канцелярские товары | комплект | 10 | 50 |  | 500 | 500 | УрДУ, KRASS
|  | Бумага | пачка | 10 | 8 |  | 80 | 80 | УрДУ, KRASS
Оплата сотрудников | Методист | найм | человеко/месяц | 5 | 100 | 500 |  | 500 | ПМГ ГЭФ
| Бухгалтер/4 месяца | найм | человеко/месяц | 4 | 100 | 400 |  | 400 | ПМГ ГЭФ
| Основные участники и исполнители проекта/24 месяца | найм | человеко/месяц | 48 | 150 | 7200 |  | 7200 | ПМГ ГЭФ
| Доп. тренеры/2 месяца | найм | человеко/месяц | 4 | 50 | 200 |  | 200 | ПМГ ГЭФ
Общая сумма | [5 empty] | 47280 | 14350 | 61630
Непредвиденные расходы (5%) | [5 empty] | 2364 | 717.5 | 3081.5
Итого | [5 empty] | 49644 | 15067.5 | 64711.5
Участники и исполнители проекта | 15067.5
ГЭФ | 49644
Непредвиденные расходы
Общая стоимость проекта | 64711.5
Общая категория расходов | 2011 | 2012 | 2013 | Итого | Примечания
Транспортные расходы
DSA
Контракты/труд
Оборудование/Мебель
Распечатка материала
Проведение тренингов
Разное (непредвиденные расходы)
Итого:

## бюджет новый АВ
Мероприятие | Действие | Наименование закупки | Ед.изм. | Кол-во | Цена дол США | ПМГ ГЭФ | Другой источник | Общая сумма | Ответственные | Комментариии
Задача 1. Разработка учебной программы по предмету «Прикладная экология и устойчивое природопользование»
Мероприятие 1.1 Рассмотрение и адаптация учебной программы | Сбор информации для разработки учебной программы | Интернет затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | См. административные расходы на все мероприятия проекта
Мероприятие 1.2 Обсуждение структуры учебной программы с пилотными ВУЗами | Рассылка первой черновой программы в ВУЗы | распечатка программы и сопутствующих материалов, почта | штук, раз | 4 | 10 | 0 | 40 | 40 | УрДУ, КРАСС
| Организация круглого стола в Ургенче | Авиабилет Ташкент-Ургенч-Ташкент | поездка | 8 | 150 | 1200 | 0 | 1200 | ПМГ ГЭФ | Приглашенные на круглый стол: по 2 специалиста с каждого ВУЗа (Ташкент, Карши, Наманган), плюс методист (по рекомендации Волкова), Назар ака
|  | Такси Наманган-Ташкент-Наманган | машина | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | ПМГ ГЭФ
|  | Поезд Карши-Ташкент-Карши | поездка | 4 | 30 | 120 | 0 | 120 | ПМГ ГЭФ
|  | Проживание в гостинице (2 дня) | день | 16 | 25 | 400 | 0 | 400 | ПМГ ГЭФ | 2 ночи 8 человек прилетевшие
|  | Командировочные (2 дня) | сутки | 16 | 25 | 400 | 0 | 400 | ПМГ ГЭФ
|  | Кофе брейк | участник | 20 | 4 | 80 | 0 | 80 | ПМГ ГЭФ | 2 раза по 1 кофе-брейку на 1 день
|  | Обед | участник | 20 | 8 | 160 | 0 | 160 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда помещения и оборудования (проектор, ксерокс, компьютер) | день | 2 | 100 | 0 | 200 | 200 | УрДУ, KRASS
Мероприятие 1.3 Разработка учебной программы | Оплата сотрудников | Методист | конракт lump sum | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | ПМГ ГЭФ
|  | Administrator | конракт lump sum | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | ПМГ ГЭФ | кто?
|  | Основные участники и исполнители проекта/24 месяца | конракт lump sum | 4 | 2500 | 10000 | 0 | 10000 | ПМГ ГЭФ | Сколько человек и если знаете, то кто именно?
|  | Доп. тренеры/2 месяца | конракт lump sum | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | ПМГ ГЭФ | кто?
Итого по Задаче 1 | [5 empty] | 14660 | 240 | 14900 |  |  | 8360 | possibly UNDP
Задача 2. Апробация и внедрение новой учебной программы по предмету «Прикладная экология и устойчивое природопользование»
Мероприятие 2.1 Тренинг для тренеров | Проведение тренинга в Ургенче | Авиабилет Ташкент-Ургенч-Ташкент | поездка | 11 | 150 | 1650 | 0 | 1650 | ПМГ ГЭФ | 3 преподователя с ВУЗОв, методист, Назар-ака
|  | Такси Наманган-Ташкент-Наманган | поездка | 6 | 22 | 132 | 0 | 132 | ПМГ ГЭФ | максимум по 3 преподавателя от каждого пилотного вуза
|  | Проживание в гостинице (2 дня) | день | 22 | 25 | 550 | 0 | 550 | ПМГ ГЭФ
|  | Командировочные (2 дня) | сутки | 22 | 25 | 550 | 0 | 550 | ПМГ ГЭФ
|  | Кофе брейк (2 дня) | участник | 20 | 4 | 80 | 0 | 80 | ПМГ ГЭФ
|  | Обед (2 дня) | участник | 20 | 8 | 160 | 0 | 160 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда помещения и оборудования (проектор, ксерокс, компьютер) | день | 2 | 100 | 0 | 200 | 200 | УрДУ, KRASS
Мероприятие 2.2 Подготовка/распечатка материалов | Изготовление учебно-методических материалов | Привлечение специалистов | человек | 4 | 100 | 0 | 400 | 400 | УрДУ, KRASS | для ????
|  | Учебная программа | штука | 50 | 3 | 150 | 0 | 150 | ПМГ ГЭФ
|  | Методическое пособие для преподавателей | штука | 50 | 3 | 150 | 0 | 150 | ПМГ ГЭФ
|  | Сборник лекций | штука | 3000 | 4 | 12000 | 0 | 12000 | ПМГ ГЭФ
|  | Брошюры ГЭФ | штука | 300 | 3 | 900 | 0 | 900 | ПМГ ГЭФ | по 500 в Ургенч и Ташкент, по 250 в Карши и Наманган для первой версии учебника, по столько же после апробации и внесения дополнений
Мероприятие 2.3 Проведение занятий и мониторинг качества | мониторинг проведения занятий непосредственно в ВУЗах | Авиабилет Ургенч-Ташкент-Ургенч | поездка | 2 | 150 | 300 | 0 | 300 | ПМГ ГЭФ | за одну поездку специалист ННО КРАСС вместе с методистом проведут мониторинг в Карши, Намангане и Ташкенте. И одна поездка методиста в Ургенч для мониторинга в УРДУ
|  | Такси Ташкент-Наманган-Ташкент | машина | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | ПМГ ГЭФ | методист + ННО КРАСС
|  | Поезд Ташкент-Карши-Ташкент | поездка | 4 | 30 | 120 | 0 | 120 | ПМГ ГЭФ
|  | Проживание в гостинице + суточные в Ташкенте | день | 3 | 100 | 300 | 0 | 300 | ПМГ ГЭФ | для сотрудника КРАСС для Ташкента, по приезду из Ургенча, по приезду из Намангана, по приезду из Карши
|  | Проживание в гостинице + суточные в Намангане и Карши | день | 8 | 50 | 400 | 0 | 400 | ПМГ ГЭФ | для сотрудника КРАСС и методиста
|  | Проживание в гостинице + суточные в Ургенче | день | 2 | 50 | 100 | 0 | 100 | ПМГ ГЭФ | для методиста
Мероприятие 2.4 Мониторинг успешности преподавания | Распечатка опросных (тестовых) листов | Опросные листы | штука | 800 | 0.2 | 0 | 160 | 160 | УрДУ, другие пилотные ВУЗы | опрос 50 студентов с каждого ВУЗа до и после курса
Итого по Задаче 2 | [5 empty] | 17642 | 760 | 18402
Задача 3. Создание методического кабинета по прикладной экологии и открытие доступа для студентов, преподавателей, и прочих заинтересованных лиц к «экологической» информации
Мероприятие 3.1 Сбор, сортировка и организация информации
Мероприятие 3.2 Подготовка соответствующего помещения в УрДУ для организации методического кабинета | Приведение 1 кабинета в надлежащее состояние | ремонстные работы | 1 кабинет | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | УрДУ
Мероприятие 3.3 Подготовка/приобретение соответствующего оборудования, мебели, и прочего необходимого инвентаря | покупка оборудования | принтер 3 в 1 | штука | 1 | 450 | 0 | 450 | 450 | УрДУ
|  | компьютер (с возможностью сервера) | штука | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | УрДУ | можно создать такой кабинет один на несколько проектов ГЭФ ПМГ в УрДУ (индиго, каналы, лазерка)
|  | проектор | штука | 1 | 700 | 0 | 700 | 700 | УрДУ
|  | экран | штука | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | УрДУ
|  | кондиционер | штука | 1 | 350 | 0 | 350 | 350 | УрДУ
| покупка офис-материалов | байндер | штука | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | УрДУ
|  | бумага | пачки | 20 | 8 | 0 | 160 | 160 | УрДУ
|  | ручки, карандаши, прочие принадлежности | комплект | 2 | 50 | 0 | 100 | 100 | УрДУ
| покупка мебели | письменный стол | штука | 3 | 100 | 0 | 300 | 300 | УрДУ
|  | компьютерный стол | штука | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | УрДУ
|  | стулья | штука | 10 | 40 | 0 | 400 | 400 | УрДУ
|  | книжные полки/шкаф | штука | 2 | 60 | 0 | 120 | 120 | УрДУ
|  | стенды о методкабинете | штука | 3 | 50 | 0 | 150 | 150 | УрДУ
|  | дневные лампы освещения | штука | 3 | 10 | 0 | 30 | 30 | УрДУ
| покупка места в интернете | годовая подписка (либо на сайте УрДУ?) | год | 1 | 200 | 0 | 200 | 200 | УрДУ
Мероприятие 3.4 Подготовка рабочего персонала для ведения, эксплуатации, поддержания и постоянного обновления | выделение сотрудника | оплата его зар.платы. | ставка | 5 | 50 | 0 | 250 | 250 | УрДУ | 1 ставка на 5 месяцев действия проекта
Мероприятие 3.5 Создание эл.страницы | создание страницы | работа веб дизайнера | ставка | 1 | 200 | 0 | 200 | 200 | УрДУ | веб страничка на сайте УРДУ
Итого по Задаче 3 | [5 empty] | 0 | 5660 | 5660
Задача 4. Повышение профессиональных знаний и навыков научно-педагогических кадров в сфере экологического образования для Хорезмской области
Мероприятие 4.1 Подготовка и распечатка дополнительного материала для использования в Институте Повышения Квалификации научно-педагогических кадров | Изготовление учебно-методических материалов | Учебная программа | штука | 620 | 2 | 1240 | 0 | 1240 | ПМГ ГЭФ
|  | Методическое пособие для преподавателей | штука | 620 | 2 | 1240 | 0 | 1240 | ПМГ ГЭФ
|  | Сборник лекций | штука | 620 | 4 | 2480 | 0 | 2480 | ПМГ ГЭФ
|  | Брошюры ГЭФ | штука | 620 | 3 | 1860 | 0 | 1860 | ПМГ ГЭФ
Мероприятие 4.2 Проведение серии тренингов | Тренинг научно-педагогических кадров | Кофе брейк | участник | 630 | 4 | 2520 | 0 | 2520 | ПМГ ГЭФ
|  | Обед | участник | 630 | 8 | 5040 | 0 | 5040 | ПМГ ГЭФ
|  | Аренда зала | день | 2 | 100 | 0 | 200 | 200 | УрДУ
|  | Аренда оборудования (ноутбук, эл.генератор, проектор) | день | 30 | 200 | 0 | 6000 | 6000 | ZEF/UNESCO, KRASS
| Аренда машины ЦЭФ/ЮНЕСКО/KRASS | Аренда легкового автомобиля | месяц | 24 | 100 | 0 | 2400 | 2400 | ZEF/UNESCO, KRASS
Итого по Задаче 4 | [5 empty] | 14380 | 8600 | 22980
Предварительный итог по задачам | [5 empty] | 46682 | 15260 | 61942
Организационные расходы по проекту | Расходные материалы (картридж, тонер) | Картридж | штука | 5 | 50 | 0 | 250 | 250 | УрДУ, KRASS
| Интернет | Интернет соединиение | месяц | 24 | 50 | 0 | 1200 | 1200 | УрДУ, KRASS
| Телефон | Абонентская плата | месяц | 24 | 10 | 0 | 240 | 240 | УрДУ, KRASS
| Канцелярские товары | Канцелярские товары | комплект | 10 | 50 | 0 | 500 | 500 | УрДУ, KRASS
|  | Бумага | пачка | 10 | 8 | 0 | 80 | 80 | УрДУ, KRASS
Непредвиденные расходы (5%) | [5 empty] | 933.64 | 305.2 | 1238.84 | ПМГ ГЭФ
ПРООН ISS | [5 empty] | 1400.46 | 0 | 1400.46 | ПМГ ГЭФ
Итого по организационным расходам | [5 empty] | 2334.1 | 2575.2 | 4909.3
Общая сумма | [5 empty] | 140046 | 48050 | 188096
Итого | [5 empty] | 49016.1 | 17835.2 | 66851.3
Участники и исполнители проекта | 17835.2
ГЭФ | 49016.1
Непредвиденные расходы
Общая стоимость проекта | 66851.3
Общая категория расходов | 2012 | 2013 | Итого | Примечания
Транспортные расходы
DSA
Контракты/труд
Оборудование/Мебель
Распечатка материала
Проведение тренингов
Разное (непредвиденные расходы)
Итого:

## бюджет новый
Activity | Action | Item | Unit | Quantity | Price, USD | GEF SGP | UrDU, KRASS | Total, USD | Комментариии
Activity 1.2 | Sending of the draft training program to pilot Unis | Printing of the program | copies | 4 | 3 |  | 12 | 12
Activity 1.3 | Organizing round table discussion in Urgench | Airflight Tash - Urg - Tash | travel | 4 | 150 | 600 |  | 600
|  | Taxi Namangan - Tashkent - Namangan | car | 1 | 100 | 100 |  | 100
|  | Train Karshi - Tashkent - Karshi | trip | 1 | 20 | 20 |  | 20
|  | Accomodation (1 days 4 people) | day | 4 | 40 | 160 |  | 160
|  | Daily allowance (2 days 4 people) | day | 8 | 25 | 200 |  | 200
|  | Coffee breaks | participant | 8 | 5 |  | 40 | 40
|  | Lunch | participant | 8 | 10 |  | 80 | 80
|  | Renting of the conference room | day | 2 | 100 |  | 200 | 200
Activity 2.1 | Conducting training | Airflight Tash - Urg - Tash | travel | 6 | 150 | 900 |  | 900
|  | Taxi Namangan - Tashkent - Namangan | car | 1 | 100 | 100 |  | 100
|  | Train Karshi - Tashkent - Karshi | trip | 2 | 20 | 40 |  | 40
|  | Accomodation (1 days 6 people) | day | 6 | 40 | 240 |  | 240
|  | Daily allowance (2 days 6 people) | day | 12 | 25 | 300 |  | 300
|  | Coffee breaks | participant | 10 | 5 | 50 |  | 50
|  | Lunch | participant | 10 | 10 | 100 |  | 100
|  | Renting of the conference room | day | 4 | 100 |  | 400 | 400
Activity 2.2 | Printing educational material | Training program | copies | 50 | 2 | 100 |  | 100
|  | Workbook for lecturers/teachers | copies | 50 | 2 | 100 |  | 100
|  | Textbook | copies | 3000 | 3 | 9000 |  | 9000
Activity 2.3 | Quality monitoring and control | Airflight Urg - Tash - Urg | travel | 1 | 150 | 150 |  | 150
|  | Taxi Tashkent - Namangan - Tashkent | car | 1 | 100 | 100 |  | 100
|  | Train Tashkent - Karshi - Tashkent | trip | 1 | 20 | 20 |  | 20
|  | Accomodation (3 days 1 person) | day | 3 | 40 | 120 |  | 120
|  | Daily allowance (3 days 1 person) | day | 3 | 25 | 75 |  | 75
Activity 2.4 | Printing of questionnaires | Questionnaires | copies | 800 | 0.2 |  | 160 | 160
Activity 3.2 | Repairing of the classroom |  |  | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000
Activity 3.3 | Purchasing of equipment | Printer 3 in 1 | unit | 1 | 450 |  | 450 | 450
|  | Desktop computer | unit | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000
|  | projector | unit | 1 | 700 |  | 700 | 700
|  | screen | unit | 1 | 100 |  | 100 | 100
|  | airconditioner | unit | 1 | 350 |  | 350 | 350
| Purchasing of office material | binder | unit | 1 | 50 |  | 50 | 50
|  | paper | pack | 20 | 8 |  | 160 | 160
|  | pens, pencils, etc. | set | 2 | 50 |  | 100 | 100
| Purchasing of furniture | table | unit | 3 | 200 |  | 600 | 600
|  | computer table | unit | 2 | 100 |  | 200 | 200
|  | chairs | unit | 15 | 40 |  | 600 | 600
|  | book shelves | unit | 3 | 100 |  | 300 | 300
|  | show case | unit | 3 | 50 |  | 150 | 150
|  | daylight lamps | unit | 5 | 10 |  | 50 | 50
| Purchasing of internet domain | yearly subscription | year | 1 | 200 |  | 200 | 200
Activity 4.1 | Preparing and printing of educational material | Training program | copies | 620 | 2 | 1240 |  | 1240
|  | Workbook for lecturers/teachers | copies | 620 | 2 | 1240 |  | 1240
|  | Textbook | copies | 620 | 3 | 1860 |  | 1860
Activity 4.2 | Training of trainers | Coffee breaks | participant | 620 | 3 |  | 1860 | 1860
|  | Lunch | participant | 620 | 5 | 3100 |  | 3100
|  | Renting of the conference room | day | 2 | 100 |  | 200 | 200
|  | Renting of the equipment | day | 30 | 200 |  | 6000 | 6000
| Lecturing in districts | Renting of the car | month | 24 | 100 |  | 2400 | 2400
Project office expenditures | Printing material | cartridge, toner, etc. | unit | 2 | 50 |  | 100 | 100
| Internet | monthly subscription | month | 24 | 50 |  | 1200 | 1200
| Telephone | User fee | month | 24 | 10 |  | 240 | 240
| other office material | pens, pencils, etc. | set | 10 | 50 |  | 500 | 500
|  | paper | pack | 5 | 8 |  | 40 | 40
Salaries | Methodist | hiring | person/month | 5 | 100 | 500 |  | 500
| Accountant (4 months) | hiring | person/month | 4 | 100 | 400 |  | 400
| Main implementers and responsible for the project (1 from UrDU and 1 from KRASS) | hiring | person/month | 48 | 150 | 7200 |  | 7200
| Additional trainers (2 months) | hiring | person/month | 4 | 50 | 200 |  | 200
Sub Total | [5 empty] | 28215 | 19442 | 47657
Contingency (5%) | [5 empty] | 1410.75 | 972.1 | 2382.85
Grand Total | [5 empty] | 29625.75 | 20414.1 | 50039.85
[6 empty] | GEF SGP | UrDU, KRASS | Total, USD
Участники и исполнители проекта | 20414.1
ГЭФ | 29625.75
Непредвиденные расходы
Общая стоимость проекта | 50039.85