## Sheet1
Финансирование
Номер мероприятия и название | Действие | Наименование закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единиицу | ПМГ ГЭФ | Другой источник | Общая сумма | Комментарии
Задача 1. Создание фисташковых плантаций на богарном массиве Истиклол в 2012 и 2013 годах
Мероприятие 1.1. Подготовка почвы и проведение посева/посадки плантации в 2012 году | Создание насаждений по технологии "покупка семян+посев на постоянное место по схеме 6,0х7,0 м | покупка семян фисташки | кг | 2.4 | 21 | 0 | 50.4 | 50.4 | Выделы 107а и 108а. Рыночная цена 1 кг фисташки равна 42000 сумов (42000 сум:2000=21 доллар)
|  | работа по посеву семян в лунки | га | 10 | 58.7 | 0 | 587 | 587 | Эти затраты складываются из дневной оплаты временных рабочих, их количества и сколько рабочих дней они проработали. (117391 сум:2000=58,7 долларов)
| Создание насаждений по технологии "покупка семян+посев на постоянное место по схеме 4,0х3,0 м | покупка семян фисташки | кг | 15.3 | 21 | 0 | 321.3 | 321.3 | выдела 66в, 66е, 66з и 66и
|  | работа по посеву семян в лунки | га | 18 | 58.7 | 0 | 1056.6 | 1056.6
| Создание насаждений по технологии "покупка семян+посев на постоянное место по схеме 3,0х3,0 м | покупка семян фисташки | кг | 9.4 | 21 | 0 | 197.4 | 197.4 | выдела 108б,107б,106, 104 и 64б
|  | работа по посеву семян в лунки | га | 8.3 | 58.7 | 0 | 487.21 | 487.21
| Создание насаждений по технологии "Вспашка полосами+ выращивание сеянцев + посадка + полив по схеме 6,0х7,0 м | Вспашка полосами | га | 8 | 132.7035 | 0 | 1061.628 | 1061.628 | выдел 64а. Полосная вспашка проводилась на 27 га на выделах 64 а, 66 б, 66 г, 66 д и 66 ж. Общие затраты составили 7166000 сум. Следовательно, средняя стоимость 1 га полосной вспашки составила 265407 сум или 265407:2000=132,7 долларов
|  | выращивание сеянцев | шт. | 1905 | 0.2035 | 0 | 387.6675 | 387.6675 | Часть сеянцев фермер выращивал самостоятельно. Ниже приводятся затраты в расчете на выращивание 10000 сеянцев в контейнерах малого объема: Покупка 10000 шт семян (10 кг.) – 420000 сум. Покупка пленки для изготовления пластиковых контейнеров – 80000 сум. Аренда помещения для выращивания сеянцев в течении 2 месяцев -500000 сум. Покупка и транспортировка элементов субстрата: (глина и перепревший навоз) – 270000 сум. Набивка контейнеров субстратом – 2000000 сум. Выращивание сеянцев – две женщины в течение двух месяцев – 500000 сум. Транспортировка посадочного материала на участок – 300000 сум. Всего затрат – 4070000 сум. Себестоимость одного сеянца 407 сум.
|  | работа по посадке | га | 8 | 58.7 | 0 | 469.6 | 469.6
|  | полив | га | 8 | 164.348 | 0 | 1314.784 | 1314.784 | Всего за сезон было проведено 12 поливов. Один полив на всей площади с сеянцами занимал 3 дня, т.е. затраты составили 36 дней. Один день аренды трактора с бочкой на колесах стоил 70000 сум, а 36 человеко-смен 70000х36=2520000 сум. На все 36 дней нанимались 8 рабочих, которым платили по 15000 сум за день, то есть затраты на рабочих составили 15000х36х8= 4320000 сум. Рабочих привозили из города, их транспортировка стоила 20000 сум за день, то есть всего 20000х36=720000 сум. Общая сумма затрат на полив 23 га составила 7560000 сум. Затраты на полив 1 га составили 328696 сум за сезон. Полив проводился на выделах 64 а, 61 и 66 а.
| Создание насаждений по технологии "Выращивание сеянцев + посадка + полив по схеме 5,0х4,0 м | выращивание сеянцев | шт. | 7600 | 0.2035 | 0 | 1546.6 | 1546.6 | выдела 61 и 66а
|  | работа по посадке | га | 15.2 | 58.7 | 0 | 892.24 | 892.24
|  | полив | га | 15.2 | 164.35 | 0 | 2498.12 | 2498.12
| Создание насаждений по технологии "Вспашка полосами+ покупка семян фисташки+посев семян в лунки по схеме 6,0х7,0 м | Вспашка полосами | га | 19 | 132.7035 | 0 | 2521.3665 | 2521.3665 | выдела 66б, 66г, 66д и 66ж
|  | покупка семян фисташки | кг | 4.7 | 21 | 0 | 98.7 | 98.7
|  | посев семян в лунки | га | 19 | 58.7 | 0 | 1115.3 | 1115.3
Мероприятие 1.2. Подготовка почвы и проведение посева/посадки новых фисташковых плантаций в 2013 году | Создание насаждений по технологии "Площадки+ покупка семян+ посев" по схеме 6,0х10,0 м | покупка семян фисташки | кг | 8.4 | 25 | 0 | 210 | 210 | выделы 62, 63, 65. На 2102 посевных места по 4 семени (2102х4=8408 семян или 8,4 кг). Цена фисташки с учетом инфляции 50000 или 25 долларов за кг
|  | Создание площадок | шт. | 2102 | 0.3 | 0 | 630.6 | 630.6
|  | посев семян в лунки | га | 12.6 | 58.7 | 0 | 739.62 | 739.62
| Создание насаждений по технологии "Площадки+ покупка семян+ посев" по схеме 6,0х7,0 м | покупка семян фисташки | кг | 48.7 | 25 | 0 | 1217.5 | 1217.5 | выделы 66к, 66л, 66м и 66н. На 12162 посевных места по 4 семени (12162х4=48648 семян или 48,7 кг). Цена фисташки с учетом инфляции 50000 или 25 долларов за кг
|  | Создание площадок | шт. | 12162 | 0.2035 | 0 | 2474.967 | 2474.967
|  | посев семян в лунки | га | 51.2 | 58.7 | 0 | 3005.44 | 3005.44
| Создание насаждений по технологии "Вспашка полосами+ покупка семян+ выращивание сеянцев + посадка+ полив" | покупка семян фисташки | кг | 12.2 | 25 | 0 | 305 | 305 | выделы 67 и 59. На 3046 посадочных мест по 4 семени (3046х4=12184 семян или 12,2 кг). Цена фисташки с учетом инфляции 50000 или 25 долларов за кг
|  | вспашки полосами | га | 12.8 | 132.7035 | 0 | 1698.6048 | 1698.6048
|  | выращивание сеянцев | шт. | 3046 | 0.2035 | 0 | 619.861 | 619.861
|  | посадка сеянцев | га | 12.8 | 58.7 | 0 | 751.36 | 751.36
|  | полив | га | 12.8 | 164.348 | 0 | 2103.6544 | 2103.6544
Мероприятие 1.3. Огораживание проектной территории в 2012 году | Огораживание проектной территории | рытье траншеи | п.м. | 6000 | 6.45 | 0 | 38700 | 38700 | Ширина рва 1,5 м и глубина его также 1,5 м. общая протяженность рва около 6 км. Договорная цена 1 погонного метра рва составляла 12900 сум.
Мероприятие 1.4. Охрана территории в 2012 году | Охрана территории | наем сторожа на 1 год | долларов | 100 | 12 | 0 | 1200 | 1200
|  | покупка вагончика | долларов | 1 | 5019 | 0 | 5019 | 5019
Итого по задаче 1. | [5 empty] | 0 | 73281.5232 | 73281.5232
Задача 2. Обустройство созданных насаждений в зависимости от рельефа местности по выделам, осуществление дополнения созданных насаждений в 2013 году
Мероприятие 2.1. Обустройство созданных насаждений фисташки в зависимости от рельефа местности по выделам | создание площадок | труд рабочих | шт. | 34529 | 0.3 | 7147.503 | 3211.197 | 10358.7 | 600 сум за создание 1 площадки для 1 растения
Мероприятие 2.2. Дополнение созданных насаждений | дополнение путем посева семян на площадки | покупка фисташки | кг. | 17 | 25 | 0 | 425 | 425
|  | посев | га | 6.6 | 58.7 | 0 | 387.42 | 387.42
| дополнение путем "Выращивание сеянцев + посадка + полив по схеме 6,0х7,0 м | выращивание сеянцев | шт. | 5400 | 0.2 | 0 | 1080 | 1080
|  | посадка | га | 23 | 58.7 | 0 | 1350.1 | 1350.1
Мероприятие 2.3. Полив сеянцев, посаженных в виде дополнения в 2013 году |  | полив | га | 23 | 164.3 | 0 | 3778.9 | 3778.9
Мероприятие 2.4. Работы, планируемые для команды экспертов-консультантов в командировках | командировка №1 в феврале-марте 2013 | суточные | человеко-дней | 40 | 25 | 1000 | 0 | 1000 | Затраты на суточные по 10-ти дневной командировке 4 экспертов
|  | проезд | поездка | 8 | 15 | 120 | 0 | 120 | Затраты на проезд Ташкент-Андижанская область и обратно для 4 экспертов
| командировка №2 в мае 2013 года | суточные | человеко-дней | 28 | 25 | 700 | 0 | 700 | Затраты на суточные по 7- дневной командировке 4 экспертов
|  | проезд | поездка | 8 | 15 | 120 | 0 | 120 | Затраты на проезд Ташкент-Андижанская область и обратно для 4 экспертов
| командировка №3 в июле 2013 | суточные | человеко-дней | 28 | 25 | 700 | 0 | 700 | Затраты на суточные по 7- дневной командировке 4 экспертов
|  | проезд | поездка | 8 | 15 | 120 | 0 | 120 | Затраты на проезд Ташкент-Андижанская область и обратно для 4 экспертов
| командировка №4 в октябре-ноябре 2013 | суточные | человеко-дней | 40 | 25 | 1000 | 0 | 1000 | Затраты на суточные по 10-ти дневной командировке 4 экспертов
|  | проезд | поездка | 8 | 15 | 120 | 0 | 120 | Затраты на проезд Ташкент-Андижанская область и обратно для 4 экспертов
Мероприятие 2.5. оплата труда участников проекта | заработная плата | оплата консультантов | консультантов | 3 | 500 | 1500 | 0 | 1500 | Николяи Л.В., Чернова Г.М, Туляганов Т.
|  | оплата рабочих | рабочие | 4 | 150 | 7200 | 0 | 7200 | ФИО - будет определено позже
|  | оплата менеджера | менеджер | 1 | 150 | 1800 | 0 | 1800 | Ботман Евгений Константинович
Итого по задаче 2. | [5 empty] | 21527.503 | 10232.617 | 31760.12
Задача 3. Оснащение необходимой сельскохозяйственной техникой центра в 2013 году
Мероприятие 3.1. Покупка сельхозтехники | Покупка техники | плуг 4-х корпусный | шт. | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  | трактор МТЗ-82.1 | шт. | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 18000
|  | косилка | шт. | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  | прессподборщик | шт. | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
| транспортировка с.-х. техники |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000
Итого по задаче 3. | [5 empty] | 26000 | 0 | 26000
Задача 4. Тренинговая и информационная работа точки роста
Мероприятие 4.1. Переработка и выпуск нового издания практического руководства по фисташководству. | Публикация рекомендаций | на русском | шт. | 500 | 2 | 0 | 1000 | 1000
|  | на узбекском | шт. | 1000 | 2 | 0 | 2000 | 2000
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевод на узбекский | шт. | 1 | 300 | 0 | 300 | 300
|  | почта | шт. | 1 | 100 | 0 | 100 | 100
Мероприятие 4.2. Создание сайта с информацией о «точке роста» для Ферганской долины | Создание и размещение сайта | конракт на изготовление сайта | шт. | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
|  | хостинг на 2 года | шт. | 1 | 240 | 0 | 240 | 240
|  | перевод сайта на узбекский | шт. | 1 | 300 | 0 | 300 | 300
Мероприятие 4.3. Проведение серии тренингов для фермеров Ферганской долины | Аренда помещения для семинара, аренда транспорта, для перевозки участников на проектную территорию, бронирование гостиницы, заказ ужина и обеда | Аренда помещения для проведения семинара на 50 человек | дней | 2 | 180 | 0 | 360 | 360
|  | кофе-брейк | человек/раз | 100 | 5 | 0 | 500 | 500
|  | ужин | человек | 100 | 15 | 0 | 1500 | 1500
|  | 1 ночь в гостинице | человек/сутки | 100 | 20 | 0 | 2000 | 2000
|  | аренда микроавтобусов | дней | 6 | 35 | 0 | 210 | 210 | Практическая часть семинара проводится в первой половине второго дня семинара с выездом на проектную территорию.
|  | обед | человек | 100 | 15 | 0 | 1500 | 1500 | Проводится в Андижане по возвращении из проектной территории (опционно).
|  | раздаточный материал | комплектов | 50 | 5 | 0 | 250 | 250 | папка, программа семинара, Рекомендации по фисташке, ручка, блокнот, интервью, схема проектной территории
|  | минеральная вода | бутылок | 400 | 0.5 | 0 | 200 | 200
|  | изготовление 4 банеров на узбекском языке | шт. | 4 | 30 | 0 | 120 | 120
|  | 2 консультанта по подготовке тренинга | эксперт | 2 | 300 | 0 | 600 | 600 | ФИО ?
Итого по задаче 4. | [5 empty] | 0 | 13680 | 13680
Под-итог | [5 empty] | 47527.503 | 97194.1402 | 144721.6432
ПРООН % | [5 empty] | 1901.1001 | 0 | 1901.1001
Непредвиденные расходы | [5 empty] | 571 | 0 | 571
Всего | [5 empty] | 49999.6031 | 97194.1402 | 147193.7433