Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

- Краткая Информация о проекте

| - Информация об организации-заявителе |  |
| --- | --- |
| Название организации: | Ассоциация фермерских хозяйств Пайарыкского района Самаркандской области |
| Почтовый адрес организации-заявителя: | 704429 Самаркандский вилоят, Пайарыкский район кишлак г. Пайарык |
| Телефоны: | (8-366)5730025 (8 366) 23 41 951 |
| Факс: | (8+366) 234 07 86 |
| Адрес электронной почты /веб-сайт: | Xalilov_07@mail.ru |
| ФИО руководителя организации и должность: | Бахром Мамадов председатель Ассоциации фермерских хозяйств Пайарыкского района Самаркандской области |
| Ответственное лицо за проект: | Халилов Насриддин |
| Контактные телефоны ответственного лица: | (8-366)261 31 58; (8 366) 23 41 951 |
| Адрес электронной почты ответственных лиц: | Xalilov_07@mail.ru |
| - Информация о проекте |  |
| Название проекта: | Сокращение выбросов парниковых газов и улучшение состояния земель через внедрение технологии лазерной планировки полей и почвозащитного земледелия при интенсивных кормовых севооборотах в условиях Самаркандской области |
| - Финансы |  |
| Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ: | $ 31,849.80 |
| Сумма на проект из всех других источников финансирования: | $ 31,590.00 |
| Общая стоимость проекта: | $ 63,439.80 |

- Дизайн проекта

  - Описание проблемы и причин её возникновения:

Природно-климатические условия Самаркандской области являются благоприятными для возделывания сельхоз культур. На равнинной части территории сумма положительных температур выше 10°С составляет 4,000-4,900°С, что позволяет при орошении выращивать высокие урожаи всех, даже теплолюбивых, сельскохозяйственных культур, а также получать два урожая в год.

В настоящее время в республике для фермерских хозяйств, специализирующихся на животноводстве, выделены 0,33 га орошаемых земель на условную единицу поголовья скота. Однако фермерские хозяйства редко применяют новые агротехнологии и инновации в области ведения сельского хозяйства, продолжают выращивать озимый ячмень и кукурузу при помощи старых технологий возделывания земли, и техники. Данная традиционная технология обеспечивает производство 4,500-5,500 кормовых единиц на 1 га за год.

Всего по республике под животноводческими фермерскими хозяйствами и сельхоз предприятиями находится свыше 150,000 га орошаемых земель. Потенциально предлагаемый подход может быть применен на вышеуказанной площади.

Производимые корма не отвечают требованиям по объему и качеству. Поэтому во многих фермерских хозяйствах часто наблюдается недостаток сбалансированных кормов по протеину для дойных коров. Эти проблемы усугубляются в фермерских хозяйствах специализирующиеся на животноводстве в связи с отсутствием научно обоснованной системы севооборотов, подорожанием энергетических источников, отсутствием диверсификации культур, относительно низкой урожайности кормовых культур, снижением плодородия почвы. Проблему недостачи кормов решают при помощи увеличения нагрузки на естественные пастбища. Проблемы нерационального использования земли и воды в регионе остаются.

В настоящее время, в зависимости от вида культур, в среднем расход воды на 1 га составляет 7,000-7,500 м3/га. Энергозатраты на подачу воды насосами на высоту в 10 метров составляют 169,380 кВт, а расход топлива на механическую обработку полей составляет 100 л/га из них 80 л/га приходится на пахоту, малование, чизелевание и боронование. В то же время существуют технологии (лазерная планировка) и подходы (почвосберегающее земледелие) в ведении сельского хозяйства где есть возможность сэкономить расход воды и топлива на 30-40%.

Орошаемые земли подвергнуты процессам ветровой и водной эрозии, что отрицательно сказывается на уровне продуктивности почв и их производительной способности. Продуктивные свойства почв зависят от степеней смытости почв и измельчения структуры почв - по мере увеличения степени уменьшается количество гумуса и питательных элементов. В настощее время 30% орошаемых земель Самаркандской области подвержены ирригационным эрозиям и еще больше - ветровой эрозии.

Оставление поверхности почвы без растительных остатков в нашем засушливом климате приводит к тому, что почва теряет влагу. Иссушение почвы вследствии высоких температур поверхностных слоёв почвы ведет к гибели почвенным микроорганизмов, которые, собственно, создают  плодородие почвы, а также к потере структуры - почва измельчается. Проблему потери структуры почвы усугубляет чрезмерная механическая обработка почвы. Любой ветер уносит измельченные частицы верхнего плодородного слоя почвы. Чрезмерное применение воды приводит к вымыванию важных минеральных и питательных веществ из почвы. Фактически почва остается незащищенной от ветровой и водной эрозии - ветер и вода уносят плодородный слой почвы, что и приводит к быстрому истощению тех земельных территорий, которые рассматриваются нами, как источники продуктивного сельскохозяйственного производства.

Истощение почвы является широко распространенной и прямой угрозой устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.

  - Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

Для предотвращения описанной угрозы потери плодородия почв необходимо применение совершенно новых подходов к возделыванию земли.

Одним из оптимальных вариантов повышения плодородия почвы является внедрение элементов почвозащитного земледелия. Это предполагает внедрение нулевой обработки почвы и покрытие её поверхности круглый год живым растительным покровом и растительными остатками. Покрытие поверхности почвы и её зашита от иссушающего воздействия солнца возможно путем введение в оборот многолетних бобовых трав (люцерна), зерновых бобовых культур (соя) и проведение совмещенных и промежуточных посевов.

Внедрение почвосберегающего земледелия в фермерских хозяйствах специализирующиеся на животноводстве имеет высокий потенциал ввиду того что выбор культур для выращивания не ограничен хлопком и пшеницей как у хозяйств, специализирующихся на растениеводстве с высокой долей государственного заказа. Почвосберегающее земледелие представляет собой усовершенствованный подход в традиционном ведении сельского хозяйства способствующий решению недостатков.

Ресурсосберегающая технология, значительно снижает расход горюче-смазочных материалов (до 30-40%), сохраняет и повышает плодородие, влагосбережения и увеличения кормовой базы животноводства. В механизированных системах сокращает инвестиционные затраты, затраты на содержание и техническое обслуживание сельхозтехники  в долгосрочном плане.

Пористая структура почвы, как результат нулевой обработки, позволяет больший доступ воды к корням растений, вместо того, чтобы течь по поверхности, смывая ценную почву. Эффективность таких схем севооборотов и ресурсосберегающей технологии с применением новой сеялки (на полях с применением нулевой обработки почвы) и лазерного планировщика значительно повышаются.

Применение усовершенствованной системы севооборота и её тестирование было весьма эффективно в республике Каракалпакстан и успешно испытывается в Кашкадарьинской области в исследованиях ИКАРДА.

Необходимо широко продемонстрировать эффективность новой схемы севооборота с применением почвозащитной, ресурсосберегающей технологии возделывания кормовых культур в различных почвенно-климатических условиях, особенно в условиях Самаркандской области. На этих почвах в условиях орошения можно получать за год 2-3 стабильные высокие урожаи зерновых, кормовых и промежуточных культур.

В рамках проекта будет демонстрироваться инновационный способ повышения плодородия почвы, с применением ресурсосберегающей технологии возделывания кормовых культур, таких как лазерная планировка и нулевая обработка почвы в новых кормовых севооборотах.

Данные проект намерен продемонстировать сбережение воды при выращивании кормовых культур посредством внедрения планировки земель с помощью лазерной установки и применить почвозащитное земеледелие посредством внедрения прямого посева (то есть исключая все виды механической обработки почвы) для сохранения плодородия почвы в то же время обеспечивая производство неоюходимой кормовой базы.

В состав существующего севооборота (озимая пшеница, кукуруза) предлагается введение 4-х польного севооборота короткой ротации: 1) Озимая пшеница, кукуруза на зерно+ промежуточные культуры) Тритикале+вика; 2) Кормовая свекла+промежуточные культуры рапс, перко, тритикале; 3) Сахарное сорго+соя на зерно+ овёс, вика, кормовой горох на зеленый корм; 4) Кукуруза на зерно+промежуточный посев бобово-злаковой смеси тритикале+ кормовой горох).

Обычно фермерские хозяйства применяют чередование культур, где используют 50% пшеницы и 50% кукурузы на зерно. В традиционно практикуемом севообороте (контроль) высевается озимая пшеница или ячмень; при урожайности озимой пшеницы или ячменя в 40 ц/га, выход кормовых единиц с 1 га составляет 40 ц/га х 120 к.е. = 4,800 к.е. При выращивании кукурузы на зерно обычно получают 40 ц/га х 134 к.е.= 5,360 к.е. и соответствующее количество листостебельной массы 60 ц/га х 37 к.е. = 2,220 к.е., что в сумме составляет 7,580 к.е.

Часто, после уборки озимой пшеницы или ячменя или кукурузы поле остается не засеянным.

Детали предлагаемой технологии показанные в диаграмме приводятся ниже.

1-е поле (первое севооборотное поле). Озимая пшеница высевается осенью, во второй декаде октября, под озимую пшеницу вносится 60 т/га перепревшего навоза, после уборки урожая озимой пшеницы на зерно (при этом на поле остаются растительные остатки в виде корней и не скошенных стеблей до 20 см) в конце июня проводится полив и после этого по стерне (без вспашки) специальной сеялкой прямого посева проводится посев скороспелого гибрида кукурузы на зерно с вегетационным периодом 80-100 дней. После уборки урожая в конце октября высеваются промежуточные культуры, совмещенная тритикале+вика, урожай промежуточных культур убирают во второй декаде апреля.

Новая система севооборота дает возможность получить 2-урожая зерна в год и зеленый корм сбалансированный по протеину ранней весной. Такая система севооборота даёт возможность:

- улучшить плодородие почв – при внесении 60 т/га перепревшего навоза под озимую пшеницу и растительных остатков 75 ц/га соломы пшеницы (при урожайности 50 ц/га зерна озимой пшеницы урожай соломы составляет 75 ц/га что дополнительно составляет 37,5 кг азота, 15 кг фосфора, 75 кг калия). В итоге в почву возвращается 187,5 кг/га азота, 85 кг/га фосфора, 225 кг/га калия в виде органических удобрений, увеличивается содержание гумуса в почве и полезных микроорганизмов, улучшается структура почвы. Также, это дает возможность снизить количество вносимых минеральных удобрений.

- увеличить производство кормов – выход кормовых единиц при урожайности 50 ц/га пшеницы составляет 6000 к.е. (50*120=6000 к.е.); кукуруза на зерно при урожайности 60 ц/га зерна обеспечивает 8040 к.е. (60*134=8040 к.е.); и соответствующего количества листостебельной массы (72 ц/га * 37 к.е. = 2520 к.е.); в итоге кукуруза с 1 га обеспечивает 10560 к.е. Промежуточные посевы с 1 га (зеленой массы) обеспечивает 250 ц/га х20к.е.=5000к.е. В итоге за 1 год с 1 га будет получено 21560 к.е.; совмещенные посевы тритикале + вики будут готовы для уборки ранней весной. Урожайность тритикале+вики в апреле месяце составляет 250-300 ц/га зеленой массы, сбалансированный по протеину;

- улучшить мелиоративное состояние земель – зеленый покров создает затенение, ослабляет нагрев почвы, уменьшает восходящий ток минерализованных грунтовых вод и увеличивает нисходящий ток, вымывая поливной водой соли вглубь, что способствует опреснению почв от вредных солей и соответственно уменьшению расхода воды на полив. Так как примерно 30% земель области подвержены засолению, эта работа крайне актуальна. Лазерная планировка земли также, помимо сбережения воды, помогает предотвращать накопление солей в почве;

- повысить продуктивность орошаемого гектара: при интенсивных кормовых севооборотах получают с одной и той же площади три урожая: зерно и солому пшеницы (которая оставляется в виде поверхностных пожнивных (растительных) остатков), зерно и листостебельную массу кукурузы, 300 ц/га зеленой массы пожнивных культур и пополняют запасы органических веществ на 200 ц/га.

Предлагаемый кормовой севооборот по своим целям и задачам не имеет аналогов, т.к.: озимая пшеница и кукуруза на зерно при посеве по стерне, промежуточные культуры на корм выполняющие роль биодренажа (обычно залегание грунтовых вод на глубине 2-3 м), источника кормов, улучшающие почвенное плодородие при более производительном использовании земли не использовались.

2-е поле (второе севооборотное поле). Кормовая свекла+промежуточные культуры рапс, перко, тритикале.

Кормовая свекла высевается в апреле месяце. После уборки в конце октября урожая кормовой свеклы проводится посев промежуточных культур. Промежуточный посев – это осенние посевы бобово-злаковой смеси (тритикале + зимостойкий кормовой горох) по гребням после уборки кормовой свеклы. Использование кормовой свеклы в летний и осенне-зимний период, а также бобово-злаковой смеси в осенне-зимний и ранневесенний периоды позволяют:

- увеличить производство молокогонных сочных кормов: с 1 га при урожайности 1000 ц/га корнеплодов, выход кормовых единиц составляет 1,000 ц/га х 11 =11,000 к.е. и 300 ц/га зеленой массы х20к.е.=6000 к.е. В итоге с 1 га будет получено 17 000 к.е. молокогонного, сочного, витаминизированного корма для крупного рогатого скота. Посевы тритикале + кормового гороха дают до 300 ц/га зеленой массы на корм скоту в тот период, когда ощущается недостаток зеленых кормов.

- поддерживается плодородие почвы: бобово-злаковая смесь тритикале + кормовой горох имеет разветвленную, густо сплетенную корневую систему в пахотном слое и накапливает до 60 ц/га корневых остатков, что обогащает почву органическим веществом. При разложении с помощью микроорганизмов, 60 т/га навоза внесенного в предыдущем сезоне + 200 ц/га соломы, корневых и листостебельной массы и 60 ц/га корневых остатков промежуточных культур будут поддерживать плодородие почвы;

- создавать условия для накопления влаги и аккумулирования зимних осадков, являются хорошей защитой от ветровой и водной эрозии, предохраняют от чрезмерного испарения влаги и засоления, улучшают водно-физические свойства почвы в корнеобитаемом слое.

3-поле (третье севооборотное поле). Сахарное сорго + соя на зерно+ овёс, вика, кормовой горох на зеленый корм.

На поле, освобожденное от промежуточных культур, высевается сахарное сорго+кукуруза на зеленый корм и силос. После уборки силосных культур (июнь)  размещаются скороспелые сорта сои на зерно. Осенью в конце октября после уборки сои на зерно высеваются промежуточные культуры овёс+вика+кормовой горох на зеленый корм. (которые убираются следующей весной, апрель)

Такое чередование культур даёт возможность:

- увеличить выход зеленых кормов, сахарное сорго с 1 га обеспечивает урожай 800 ц/га (800ц/га х 23 к.е.=18,400 к.е.). Скороспелые сорта сои при повторном посеве с 1 га дает 20 ц/га зерно (выход кормовых единиц 20х138к.е.=2,760к.е.). С 1 кг зерна можно получить 8-10 л соевого молока по питательной ценности, не уступающей коровье молоко. Соевое молоко используется при кормлении телят, и оно частично заменяет коровье молоко. Совмещенные промежуточные культуры овёс+вика+кормовой горох на зеленый корм с 1 га обеспечивают 300 ц/га зеленой массы (300х21 к.е.=6,300к.е). При таком чередовании культур с 1 га за 1 год можно получить 27,460 к.е.

- улучшить плодородие почв, за счет накопления атмосферного азота клубеньковыми бактериями сои на 1 га обогащается на 100-150 кг/га азота (что соответствует 294-244 кг аммиачной селитры) и пожнивных остатков сорго, промежуточных культур (180 ц/га).

4-е поле (четвертое севооборотное поле). Кукуруза высевается (15.04.2013) на зерно+промежуточный посев бобово-злаковой смеси тритикале+вика (15.10.2013).

На четвертое поле после уборки промежуточных культур (15.03.2014) высевается кормовая свекла. Такое чередование культур даёт возможность:

- увеличить производство концентрированных и сочных кормов: с 1 га при урожайности 80 ц/га зерна кукурузы, выход кормовых единиц составляет 80 ц/га * 134к.е.=10,720 к.е., и 96 ц/га листостебельной массы (96*35к.е.=3,360 к.е.), и 300 ц/га зеленой массы * 20 к.е.=6,000 к.е. В итоге с 1 га будет получено 20,080 к.е. корма для крупного рогатого скота. Посевы тритикале + кормовой горох обеспечивают до 300 ц/га зеленой массы на корм скоту в тот период, когда ощущается недостаток зеленых кормов.

Вышеизложенный 4-х польный интенсивный кормовой севооборот за 1 год обеспечивает 21,525 к.е. с 1-го гектара. Для расчета берем площадь в 1 га и делим на 4 поля по 0.25 га каждое. Так как вышеизложенные данные производства кормовых единиц представлены в расчете с 1 га, то соответственно получаемую сумму со всех полей пересчитываем в расчете на 0.25 га.

1-поле (0.25 га):6,000к.е.1га∗0.25га+8,040к.е.1га∗0.25га+2,520к.е.1га∗0.25га+5,000к.е.1га∗0.25га=5,390к.е.

2-поле (0.25 га): (11,000 к.е. * 0.25 га) + (6,000 к.е. * 0.25 га) = 4,250 к.е.

3-поле (0.25 га): (18,400 к.е. * 0.25 га) + (2,760 к.е. * 0.25 га) + (6,300 к.е. * 0.25 га) = 6,865 к.е.

4-поле (0.25 га): (10,720 к.е. * 0.25 га) + (3,360 к.е. * 0.25 га) + (6,000 к.е. * 0.25 га) = 5,020 к.е.

Итого кормовых единиц с 4-х полей общей площадью 1 га получается:

5,390 к.е. + 4,250 к.е. + 6,865 к.е. + 5,020 к.е. = 21,525 к.е.

Таким образом, с 1 га предлагаемой ротации (21,525 к.е.) получается в 2.8 раза больше выхода кормовых единиц по сравнению с существующим кормовым севооборотом (контроль 7,580 к.е.) за счет повышения урожайности, диверсификации культур и насыщения севооборота повторными, пожнивными посевами.

Мероприятия проекта будут снижать тяжесть экологической нагрузки на земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте. В частности:

- улучшать мелиоративное состояние низкоплодородных подверженных ирригационной эрозии почв, способствовать более рациональному использованию земельных ресурсов и защите почв от ветровой и водной эрозии;

- введение в регулярную практику земледелия данного цикла фито-мелиорации позволит сохранить, восстановить и повысить плодородие почв;

- повысит продуктивность орошаемого гектара, т.е. выращивание дополнительных кормов в ранневесенний период, когда ощущается нехватка зеленых кормов;

- Осуществляется ресурсосбережение (поливной воды, горючо-смазочных материалов), снижается себестоимость производимой кормовой единицы.

Целью данного проекта является: Демонстрация интенсивных кормовых севооборотов за счет применения технологии лазерной планировки полей и почвозащитного земледелия для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения состояния земель, для улучшения жизненного уровня сельского населения путем адаптации к изменению климата и повышения их потенциала в борьбе с деградацией земель.

Проект будет осуществляться на землях Пайарыкского района (фермерское хозяйство Файзуллаев Азиз) в Самаркандской области.

Проект планирует продемонстрировать 3 части этой технологии параллельно. В связи с этим планируются следующие задачи:

Задача 1.	Совершенствование производства кормовых культур и управление через ускоренное внедрение методов почво- и ресурсосберегающего сельского хозяйства (ПРСХ).

Задача 2.	Увеличение кормовых единиц с площади 4-х польных кормовых севооборотов при ПРСХ.

Задача 3.	Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния возделываемых земель.

Задача 1. Совершенствование технологии производства кормовых культур и управление путем ускоренного внедрения методов ПРСХ.

- Мероприятие 1.1: Приобретение 2-х комплектов лазерной установки.

В целях сокращения затрат на приобретение лазерного планировщика планируется приобрести высокотехнологичную часть (собственно лазерную установку), а оставшуюся составную, приведенную ниже (Мероприятие 1.2), модифицировать на месте своими силами.

Предполагается, что подготовленные в рамках проекта лазерные планировщики будут предоставлены фермерской ассоциации и институту для проведения планировки земель. Мы надеемся, что демонстрация преимуществ данной технологии стимулирует других фермеров и МТП на закупку дополнительных единиц данной техники. Для демонстрационных целей и предоставления услуг планируется провести планировку земель на площади 100 га.

В Хорезмском проекте тестировались скреперы, размером в 2.4 метра. Преимущество такого скрепера в том, что с ним может работать широко применяемый трактор, мощностью 80 лошадиных сил. Недостатком относительно маленького скрепера является низкая производительность. В зависимости от технической мощности планировщика и топографической неравномерности полей, лазерный планировщик в среднем способен спланировать 1-2 га в день. Следует иметь в виду, что всегда нужно отмечать особенности каждого поля. Если поле сравнительно ровное, то производительность повысится и его можно будет спланировать быстрее.

Возможно увеличить длину скрепера до 3-3.5 метров. Плюсом такого усовершенствования будет повышенная продуктивность и экономия времени. Такой скрепер сможет планировать в 2 раза больше земель за день. Однако, такой скрепер может тянуть только большой трактор – Магнум или гусеничный. Это значит, что не все фермеры смогут использовать такой скрепер, а только те, которые имеют доступ к мощным тракторам. Также, более мощные трактора потребляют больше дизельного топлива. Но быстрее и больше делают работу.

В данном проекте планируется протестировать планировщики с увеличенной базой скрепера.

- Установка состоит из: лазерного передающего устройства, лазерного принимающего устройства, блока управления, гидроклапана.

- Лазерная планировка широко применяется на орошаемых землях многих стран. Например, в Индии и Пакистане, после успешного апробирования метода лазерной планировки земель на привозном оборудовании, было освоено местное изготовление компонентов лазерной установки. В этих странах предлагаются приемлемые цены на лазерное оборудование.

- Планируется закупить 2 комплекта оборудования для лазерной планировки, по одному для каждого участника-субъекта проекта.

- После завершения проекта 2 комплекта лазерной планировки, закупленные в рамках проекта, будут переданы на баланс участников проекта: Самаркандскому институту сельского хозяйства (СамСХИ) (1 комплект), Ассоциации Фермерских Хозяйств Пайарыкского района (1 комплект) которые будут использовать совместно с МТП или фермерскими хозяйствами.

- Мероприятие 1.2: Приспособление существующей длинобазы для работы с лазерной установкой

- Каждая длинобаза состоит из следующих комплектующих частей: ковша, гидравлического цилиндра, рамы на колесах. Для адаптации длинобазы под лазерную установку необходимо установить мачту для лазероприемника и подготовить место для крепления соленоид (гидроклапан) и подсоединить шланги. Часть этого оборудования будет закуплена или изготовлена – мачта. Остальное делается на местном рынке.

- Для успешного проведения Мероприятия 1.2 имеется необходимый опыт ННО «KRASS» по наладке и сборке скреперов.

- Мероприятие 1.3: Монтаж и наладка лазерного планировщика

- Монтажно-наладочные работы будут производиться усилиями сотрудников ННО «KRASS». Для этого будет приглашен специалист ННО.

- Осенью на поле проводится зяблевая вспашка. Подготовка почвы к посеву озимой пшеницы (1-е поле) осуществляется в первой декаде октября с применением лазерного планировщика. Для учета расхода воды для данной технологии будут созданы регулирующие сооружения для водоучета.

Мероприятие 1.4. Закуп необходимой посевной машины (сеялки для прямого посева), семян и удобрений

Для посева озимой пшеницы осуществляется закуп 500 кг семян, кукурузы 150 кг семян, кормовой свеклы 50 кг, сахарной кукурузы 38 кг, 700 кг семян тритикале, 725 кг семян вики, 80 кг семян сои, семян кормового гороха 171 кг, и семена овса 250 кг, также 4000 кг азота, 2000 кг фосфора и 600 кг калия, а также необходимое количество пестицидов и фунгицидов в зависимости от появления болезней.

Посев всех культур, будет осуществляется с помощью нулевой сеялки. Нулевая сеялка будет закуплена для проведения мероприятий в проекте и на время проекта будет находиться в распоряжении фермерского хозяйства Файзуллаев Азиз-А и Самаркандского института сельского хозяйства. После проекта нулевая сеялка будет передана на баланс Ассоциации Фермерских Хозяйств Пайарыкского района.

Задача 2. Увеличение кормовых единиц с площади 4-х польных кормовых севооборотов при ПРСХ

Мероприятие 2.1. Посев культур и наблюдение

Посев всех культур, в 4-х польном кормовом севообороте, осуществляется с помощью нулевой сеялки. Посевная площадь в 10 га осенью делится на 4 части (4 поля) по 2,5 га. Для остальных культур подготовки поле к посеву приступают с поспеванием почвы с конца февраля. Подготовка почвы будет проведена за счет фермерского хозяйства.

На 1-ое поле посев озимой пшеницы по гребням проводится в первой декаде октября. На втором поле посев семян кормовой свеклы также проводит по гребням в конце февраля или в начале марта с поспеванием почвы. На третье поле сахарное сорго высевается в третей декаде апреля по гребню. На 4-ое поле кукуруза на зерно высевается по гребню в первой декаде апреля.

Повторные и промежуточные культуры высеваются после уборки урожая первой основной культуры по схеме севооборота без вспашки почвы по гребням. В зависимости от влажности почвы (при недостаточной влажности почвы) за 10-15 дней до посева озимой пшеницы проводится влагозарядковый полив нормой 1000-1200 м3/га. По остальным культурам при наличии достаточной влаги в почвы не проводится влагозарядковый полив. Промежуточные культуры также высеваются по гребням. После посева при необходимости проводится полив небольшой нормой (300-500 м3/га). Посевы тритикале и гороха следует начинать с третьей декады не позднее 10 октября. В данном случае, мы можем осуществить посев смеси немного позднее.

Наблюдения за густотой стояния, ростом и развитием бобово-злаковой смеси, учет урожайности будет проводиться в период с ноября 2012 по май 2013 г. Руководитель проекта – Халилов Н.Х. вместе с лаборантами будут осуществлять эту работу.

Для наблюдения на поле по диагонали выбирают пять контрольных точек площадью 1 кв.м. На каждой точке будет проводиться учет полевой всхожести семян, густоты стояния растений и урожайности. Будут проведены и общие учеты со всей опытной площади. Затем по среднему значению данные пересчитываются соответственно на 1 га. Контролем будет участок с традиционным способом сева.

Поливы озимой пшеницы и других культур проводится по дефициту влажности почвы. Влажность почвы в период вегетации поддерживается не ниже 70%, от ППВ почвы.

Схема 4-хпольных кормовых интенсивных севооборотов с применением ПРСХ

| № сево-оборотных полей | 1-й год (2013г) | 2-й год (2014) | 3-год (2015) | 4-й год (2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ое поле | Озимая пшеница+ кукуруза на зерно+ промежуточные культуры | Кукуруза на зерно + промежуточный посев бобово-злаковой смеси вика +тритикале | Сорго +соя на зерно+ кормовой горох на зеленый корм | Кормовая свекла+ промежуточные культуры рапс, перко, тритикале |
| 2-ое поле | Кормовая свекла+ промежуточные культуры рапс, перко, тритикале | Озимая пшеница+ кукуруза на зерно+ промежуточные культуры | Кукуруза на зерно + промежуточный посев бобово-злаковой смеси вика +тритикале | Сорго +соя на зерно+ кормовой горох на зеленый корм |
| 3-е поле | Сорго +соя на зерно+ кормовой горох на зеленый корм | Кормовая свекла+ промежуточные культуры рапс, перко, тритикале | Озимая пшеница+ кукуруза на зерно+ промежуточные культуры | Кукуруза на зерно + промежуточный посев бобово-злаковой смеси вика +тритикале |
| 4-ое поле | Кукуруза на зерно + промежуточный посев бобово-злаковой смеси вика +тритикале | Сорго +соя на зерно+ кормовой горох на зеленый корм | Кормовая свекла+ промежуточные культуры рапс, перко, тритикале | Озимая пшеница+ кукуруза на зерно+ промежуточные культуры |

Данный севооборот позволяет получить 11 урожаев в течении 4-ти лет за счет сокращения промежутков между посевами благодаря применению сеялки прямого посева. При традиционном подходе за 4 года количество урожаев составляет максимум 8, но часто не превышает 4.

Примечание: севооборот будет освоен в период 2012-2013 гг. При 4-х польных кормовых интенсивных севооборотах с применением почвозащитной ресурсосберегающей технологии ожидается повышение плодородия почвы, выхода кормовых единиц, коэффициента использования земли увеличивается до 2,25.

Таким образом в вышеизложенном 4-х польном интенсивном кормовом севообороте за 1 год с 10 гектаров орошаемого поля существует возможность получить 215,250 к.е. Научно-обоснованное чередование зерновых, кормовых, промежуточных культур с применением ПРСХ способствует повышению плодородия почвы и урожайности культур. При этом ожидаемый выход кормовых единиц с 1 га увеличивается еще на 25-30%.

Мероприятие 2.2. Уборка урожая зерновых и кормовых культур размещенный в севообороте короткой ротации

Уборка урожая озимой пшеницы осуществляется прямым комбайнированием. Зеленая масса бобово-злаковой смеси (тритикале + кормовой горох и др.) с участков осуществляется в апреле месяце 2013 г. при помощи комбайна. Полученная зеленая масса будет использована в качестве корма для скота. После сбора зеленой массы пожнивные остатки тритикале + кормового гороха оставляются на поверхности почвы и производится повторный посев кукурузы на зерно. Уборка урожая, кукурузы, сои проводится прямым комбайнированием. Урожай кормовой свеклы ручным способом.

Мероприятие 2.3. Анализ эффективности и химический анализ

Для определения эффективности нового кормового севооборота с применением лазерного планировщика и сеялки нулевого посева проводится учет выхода кормовых единиц с 1 га (со всего 4-х севооборотного поля), расходы на обработки почвы, горючо-смазочных материалов, зарплаты. Проводится учет расход воды и химический анализ почвы.

- Учет расхода поливной воды осуществляется для определения объема сэкономленной воды при внедрении промежуточных посевов бобово-злаковой смеси. В первом случае измеряется влажность почвы на свободном поле фермерского хозяйства, во втором случае – после поливов бобово-злаковой смеси на пилотном участке. Замеры влажности почвы проводятся термостатно-весовым методом.

- Химический анализ почвы проводится для определения содержания фосфора, азота, калия и гумуса по фазам развития растений и проводится в несколько этапов:

  - определение базового уровня содержания питательных элементов – проводится перед посевом озимой пшеницы, кукурузы, кормовой свеклы, сорго, сои, бобово-злаковой смеси. Анализ проводится по всем 4-ем полям севооборота после уборки урожая пшеницы, промежуточных культур, кормовой свеклы, кукурузы, сорго, сои. Анализ базового уровня также проводится после внесения минеральных удобрений и органических удобрений (навоза), они должны войти в базовый уровень содержания питательных элементов;

  - химический анализ почвы на пилотном участке, после сбора промежуточных культур, для определения изменения состава почвы перед посевом следующих, но до внесения минеральных удобрений, которые обычно вносятся в землю до посева следующей культуры – в данном случае пшеница, кормовой свеклы, кукуруза, сорго.

Для определения изменения состава питательных веществ в почве из финальных данных на опытном участке (июнь, октябр, апрель) вычитаются исходные данные на опытном участке (ноябрь). Полученная разница составляет тот вклад, который обеспечивает смесь тритикале+кормовой горох, соя. Однако гумификация не может произойти за несколько зимних месяцев. Могут быть получены только данные по содержанию органических веществ в почве. Полный анализ будет проведен Н.Халиловым. По результатам демонстрационных работ после 2 лет проведения эксперимента будут опубликованы рекомендации и статьи.

Химический анализ почвы будет осуществляться в ЦИНИЛе Самаркандского сельскохозяйственного института и Кашкадарьинском научно-исследовательском институте селекции и семеноводства зерновых колосовых культур. Химический анализ будет проводиться дважды: первый – перед посевом 2012 г. после последнего внесения удобрений под зерновые, кормовые, промежуточные культуры, второй – после уборки урожая 2013 г. По разнице этих данных определяем реальный вклад, нового кормового севооборота в отношении плодородия почвы.

В качестве базового уровня, мы используем данные химического анализа, полученные в сентябре 2012 г. на свободном поле ф/х без посевов культур.

Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния возделываемых земель

- Мероприятие 3.1. Проведение семинаров для фермеров и руководителей

В рамках проекта планируется проведение двух семинаров для фермеров и представителей местных органов власти.

Один семинар по применении ПРСХ на кормовом севообороте короткой ротации (осенью 2012 или весной 2013 г.) и один – по пожнивным (июль 2013 г.). Общее количество участников – по 100 человек на каждом семинаре. Семинар проводится непосредственно в поле для наглядной демонстрации технологии в Пайарыкском районе. Организатором семинара является Ассоциация фермерских хозяйств Самаркандского вилоята и фермерского хозяйства «Файзуллаев Азиз А.».

Семинар будет проводить доктор с.-х. наук, профессор Халилов Н. автор разработки новых интенсивных кормовых севооборотов, а также ряда других инновационных технологий по ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых, кормовых и промежуточных культур способствующие повышению плодородия почвы.

- Мероприятие 3.2. Проведение анализа выгод и затрат внедряемой методики, анализ эффективности и подготовка описания метода для пользователей

Для распространения среди прямых пользователей (фермеров) и проведения семинаров проектом будут разработаны два пособия-инструкции (новых интенсивных кормовых севооборотов короткой ротации с применением ПРСХ в области улучшения мелиоративного состояния земель) с учетом специфики региона.

Пособие разрабатывается Халиловом Н., который принимает непосредственное участие во всех агротехнических работах в рамках проекта, ведет фенологические наблюдения за развитием культур.

Публикация будет переведена на узбекский язык и опубликована тиражом не менее 500 шт. Данное количество будет необходимо для распространения среди животноводческих хозяйств Самаркандской области. При необходимости и появлении спроса с других областей или ведомств количество публикаций может быть увеличена и размножена в рамках другого проекта. Требуемая сумма незначительная.

Все этапы работ будут сниматься на фотокамеру. Пособие-Руководство будет включать в себя фотографии для детализации проводимых работ.

Руководство будет также опубликовано для свободного пользования на сайте ПМГ ГЭФ и других сайтах.

Для того чтобы четко показать выгоды и издержки внедряемых методов проводится анализ, с учетом расхода воды, ГСМ, материальных средств, труда, воды. Такая аналитическая статья, показывая все выгоды и издержки метода, будет затем разработана нанимаемым экономистом, опубликована и распространена среди целевой аудитории.

Целевая аудитория будет включать в себя в первую очередь фермеров Самаркандского вилоята, а также специалистов районных хокимиятов Узбекистана и профильных департаментов Министерства сельского и водного хозяйства, а также информационно-аналитического отдела по агропромышленному сектору Кабинета Министров.

Статья будет опубликована на местном рецензируемом журнале и на сайте ПМГ ГЭФ.

- ОПИСАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА И ИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

- Самаркандский институт сельского хозяйства (СамСХИ);

- предоставление авторских прав по внедрению технологий;

- предоставление услуг эксперта по внедрению технологий, проведению семинаров для фермеров и фенологических наблюдений;

- подготовка рекомендаций и отчетных материалов.

- Ассоциация Фермерских Хозяйства Пайарыкского района и ФХ «Файзуллаев Азиз А».

- предоставление участков для пилотирования технологий;

- обеспечение технической поддержки для пилотирования технологий;

- предоставление трудовых ресурсов, транспорта, горючего, обустройство опытных участков.

- Халилов Насриддин Халилович принимает непосредственное участие во внедрении предлагаемых технологий, осуществляет подбор и следит за закупом семян и удобрений, контроль внесения удобрений, качества подготовки почвы, сева, контроль за взятием проб почвы агрохиманализов, учет урожая, дает агротехническую и экономическую оценку предлагаемых технологий, осуществляет подготовку рекомендаций и отчетных материалов, проводит семинары. (СамСХИ).

- Нурбеков Фуркат - председатель фермерского хозяйства - организационные вопросы размещения опытных посевов, водообеспечения, техники, горючего, организация семинаров по внедрению предлагаемых технологий.

- Сулайманов Ойбек – лаборант. Проводит фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, учет густоты стояния, учет урожая.

- Химический анализ – исполнитель СамСХИ и Кашкадарьинский институт селекции и семеноводство зерновых и колосовых культур.

- Найм персонала для наблюдения за посевами в фермерском хозяйстве: фермер Эргаш (5 месяцев).

  - ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ-ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

| № Мероприятие | Срок реализации 2012-2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Совершенствование технологии производства кормовых культур и управление путем ускоренного внедрения методов ПРСХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Приобретение 2-х комплектов лазерной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2: Приспособление существующей длинобазы для работы с лазерной установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Монтаж и наладка лазерного планировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Закуп необходимой посевной машины (сеялки для прямого посева), семян и удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение кормовых единиц с площади 4-хпольных кормовых севооборотов при ПРСХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Планировка полей и посев культур и наблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Уборка урожая зерновых и кормовых культур размещенный в севообороте короткой ротации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Анализ эффективности и химический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния возделываемых земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение семинаров для фермеров и руководителей | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 3.2. Проведение анализа выгод и затрат внедряемой методики, анализ эффективности и подготовка описания метода для пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Ожидаемые результаты после реализации проекта

| Стратегия | Индикатор | Базовая линия | Показатель достижения | К какому моменту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Демонстрация интенсивных кормовых севооборотов за счет применения технологии лазерной планировки полей и почвозащитного земледелия для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения состояния земель, для улучшения жизненного уровня сельского населения путем адаптации к изменению климата и повышения их потенциала в борьбе с деградацией земель. | Сохранение и увеличение углеродных запасов через демонстрацию и внедрение методов интенсивных кормовых севооборотов короткой ротации при почвозащитной и ресурсосберегающей технологии в условиях фермерских хозяйств Самаркандского вилоята | В настоящее время, при обычном севообороте и постоянной вспашке полей для производства кормовых культур, среднее значение выбросов закиси азота с 1 га пшеницы составляет (оценочно) 2.5-5.6 кг за вегетацию, что соответствует 775-1736 кг эквивалента СО2. (1 тонна сокращения N2O соответствует сокращению 310 тонны СО2.) Метод Интенсивных кормовых севооборотов с короткой ротации при почвозащитной и ресурсосберегающей технологии не используется широко и был протестирован СамСХИ на небольших участках в Самаркандском, Кашкадарьинском вилоятах. | По меньшей мере (оценочно) 3-8 тонн CO2 выбросов избегается путем внедрения устойчивого землепользования в форме использования методов интенсивных кормовых севооборотов с короткой ротации при почвозащитной и ресурсосберегающей технологии на 10 га фермерских земель Самаркандской области | Октябрь 2013 года |
|  | Улучшение потока услуг агро-экосистем через демонстрацию и внедрение методов интенсивных кормовых севооборотов короткой ротации с применением почвозащитной и ресурсосберегающей технологии в условиях фермерских хозяйств Самаркандского вилоята | Метод интенсивных кормовых севооборотов короткой ротации при почвозащитной и ресурсосберегающей технологии промежуточного посева разработан и протестирован СамСХИ и ИКАРДА на небольших участках в Самаркандской, Кашкадарьинской вилоятах и Республики Каракалпакистан. | Не менее чем на 10 га земли применяется практики устойчивого управления, сельским хозяйством и водными объектами. | Ноябрь 2013 |
| Задача 1. Совершенствование производства кормовых культур и управление через ускоренное внедрение методов почво- и ресурсосберегающего сельского хозяйства (ПРСХ). | Закупка оборудования | Нет необходимого оборудования для проведения операций | Закуплено и сооружено 2 комплекта лазерной планировки Закуплена одна нулевая сеялка | Ноябрь 2012 |
|  | Проведение посевных работ согласно графика | Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств | К концу октября 2012 на 1-ое поле высеяно озимой пшеницы (затем кукурузы на зерно затем промежуточные культуры- тритикале+вика) К декабрю 2012 для последующего проведения посевных работ кормовой свеклы на 2-ом поле высажены промежуточные культуры рапс, перко, тритикале К декабрю 2012 для последующего проведения посевных работ сахарного сорго на 3-м поле высажены промежуточные культуры овёс+вика+кормовой горох К ноябрю 2012 для последующего проведения посевных работ кукурузы на 4-м поле высажены промежуточные культуры бобово-злаковой смеси тритикале+вика | Октябрь 2012 |
| Задача 2. Увеличение кормовых единиц с площади 4-х польных кормовых севооборотов при ПРСХ | Демонстрация ротационной схемы | Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств | Проведен посев и сбор урожая согласно указанной в проекте схеме | Ноябрь 2013 |
|  | Анализ эффективности | нет | Проведен анализ эффективности технологии по следующим параметрам: - урожай зерновых, кормовых, и промежуточных культур. - расхода воды и улучшения/ухудшения состояния земель | Ноябрь 2014 |
| Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния возделываемых земель. | Информация о новом методе кодифицирована и распространена среди прямых пользователей и лиц, принимающих решения. | Нет информации о новой технологии | Подготовлено подробное Руководство по методу совмещенного и промежуточного посевов и выпушена тиражом не менее 500 шт. | Ноябрь 2014 |
|  |  |  | Подготовлена, опубликована и распространена аналитическая статья по выгодам и издержкам данного метода для последующего принятия решения руководством районов, областей, отрасли | Декабрь 2013 |
|  |  |  | Проведены учебные семинары для фермеров Самаркандской области о выгоде данного метода | Июль 2013 – Ноябрь 2014 |

КАК БУДЕТ ДОСТИГАТЬСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- Экологическая устойчивость.

Интенсивные кормовые севообороты короткой ротации с применением почвосберегающего земледелия улучшит состояние земель, обогатит почву органикой, что позволит сохранить, восстановить и повысить плодородие земель для возделывания с/х культур. Предпосылками для этого являются, то что при внедрении интенсивных севооборотов с применением ПРСХ одновременно предотвращается ирригационная эрозия почвы, сберегаются ресурсы (поливной воды, ГСМ и удобрения). Круглогодовое покрытые поверхности земли способствуют улучшению водно-физических свойств почв, создаст условия для накопления влаги и аккумулирования зимних осадков и будет хорошей защитой от ветровой и водной эрозии.

- Экономическая устойчивость.

Расчетная прибыль за счет интенсификации зерновых, кормовых и промежуточных посевов севооборотной поле – до 3 млн. сум/га

- Институциональная устойчивость.

Знания о интенсивного кормового севооборота с короткой ротации будут распространены среди фермеров и лиц, принимающих решения.

- Социальная устойчивость.

Помимо улучшения экологической обстановки фермеры специализированные на животноводства полностью обеспечит себя концентрированными, сочными и грубыми кормами и смогут экономить на покупке кормов для скота. Высвобожденные средства позволят повысить уровень благосостояния фермеров.

РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА

Основной риск при выполнении проекта заключается в возможной недостатке поливной воды из-за засухи. В то же время, даже при сильно засушливом годе обеспеченность поливной водой хоть и снижается, но подается в определенном сниженном объеме которая будет достаточна для выращивания культур на демонстрационных полях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

Интенсивные кормовые севообороты с короткой ротации даёт возможность получит экологически чистой сбалансированный по протеину и углеводов кормов улучшит состояние земель, обогатит почву органикой, что позволит сохранить, восстановить и повысить плодородие земель для возделывания с/х культур. При 4-х польных кормовых интенсивных севооборотов с применением ПРСХ осуществляется повышение плодородие почвы, выход кормовых единиц, коэффициент использования земли увеличивается на 2,25. Интенсивные кормовые севообороты с короткой ротации позволяет экономить водные ресурсы, ГСМ, способствует более рациональному использованию земельных ресурсов и защите почв от эрозии.

- Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Земли, используемые фермерами, сохраняет плодородие почвы, не выводятся из с/х оборота за счет обогащения органикой, из года в год повышается урожайности и качество кормов.

- Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

Информация о интенсивном кормовом севообороте с короткой ротации с применением ПРСХ будет широко распространяться среди местного населения. Учитывая, что предлагаемые севообороты будут сохранять, восстанавливать и повышать плодородие почв предполагается широкомасштабная репликация во всех районах региона.

- Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Нет

- Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта?

Учитывая низкий уровень затрат и высокую отдачу, а также высокую долю с/х в структуре экономики потенциал для дублирования очень высок.

- ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Интенсивные кормовые севообороты с короткой ротации является новой и актуальной для региона Зарафшанской долины. Ранее подобный метод не применялся. Успешное распространение данного севооборота позволит внедрить еще один способ восстановления и улучшения состояния почв в условиях монокультуры. Без финансирования ГЭФ данный проект в настоящий момент не может осуществиться.

Грантовые средства направляются на закуп оборудования, семян, частично удобрений, командировочные расходы для эксперта и лаборанта, проведение семинаров и зарплату на агротехнические работы по проекту, осуществляемые экспертом проекта, агрономом и лаборантом.

  - Бюджет проекта

- Описание основного финансирования: источники, размер

Основной источник финансирования – фермерское хозяйство «Файзуллаев Азиз А « Пайарыкского района. Вклад ФХ вносится в виде, рабочей силы, с/х техники, оборудования, горючего, аренды транспорта, обустройства опытных участков.

Описание финансирования: источник и размер

| - ПМГ ГЭФ | - $ 31,849.80 |
| --- | --- |
| - Ассоциация фермерских хозяйств Пайарыкского района | - $ 31,590.00 |

Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание, на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

| Общая категория расходов | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труд | $0 | $4,000 | $3,300 | $7,300 |  |
| Закупки (контракты с поставщиками) | $4,600 | $14,000 | $1,750 | $20,350 |  |
| Командировочные | $0 | $785 | $785 | $1,570 |  |
| Прочие расходы (услуги бизнес-центра) | $700 | $468.8 |  | $1,168.8 |  |
| Разное (непредвиденные расходы) |  | $1,000 | $461 | $1,461 |  |
| Итого | $17,300 | $9780.8 | $3,876 | $31,849.8 |  |

- Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме.

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов.