Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

- Краткая Информация о проекте

| Информация об организации-заявителе |
| --- |
| Название организации: | Международный благотворительный общественный фонд экологии и здоровья «Экосан» |
| Почтовый адрес организации-заявителя: | г.Ташкент ул.Шота Руставели 13.а |
| Телефоны: | 239-83-01, 255-44-98 |
| Факс: | 234-24-88 |
| Адрес электронной почты /веб-сайт: | www.ecosan.uz . ecosan@uznet.net |
| ФИО руководителя организации и должность: | Умаров Нариман Маджитович - Председатель Правления |
| Ответственное лицо за проект: | Жураев Комилжон Бегмонович – Заместитель председателя Правления |
| Контактные телефоны ответственного лица: | ( +99898) 311-65-75, |
| Адрес электронной почты ответственных лиц: | Jurayev.komil@mail.ru . ecosan.jk@gmail.com |
| Информация о проекте |
| Название проекта: | Продвижение лучших практик и технологий устойчивого ресурсопользования для фермеров и бизнеса Узбекистана |
| Месторасположение проектной территории: | Ташкент |
| Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год): | 20 августа 2013 – 31 декабря 2013 |
| Длительность проекта: | 5 месяцев |
| Финансы |
| Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ: | 49 797.00 USD |
| Сумма на проект из всех других источников финансирования: | 31 000.00 USD |
| Общая стоимость проекта: | 80 797.00 USD |

- Дизайн проекта

  - Описание проблемы и причин её возникновения:

Первичными пользователями природных ресурсов, имеющих наибольшее влияние на состояние окружающей среды в Узбекистане, являются жители сельской местности, принимающие участие в сельскохозяйственном производстве. Большинство проблем с нерациональным использованием земельных, водных, энергетических и биологических ресурсов (далее «ресурсы») происходит по причине незнания фермерами, бизнесом и местным населением наилучших практик в этой области.

По всей стране, у многих организаций имеются наработанные наилучшие практики пользования ресурсами или же предложения по внедрению таких практик. Однако такие организации или лица имеют доступ лишь к ограниченному количеству людей и могут только частично распространить информацию о таких практиках. Конечно, существуют различные ярмарки и там распространяется такая информация. Одним из подобных мероприятий является проводимая ежегодно Инновационная Ярмарка, организуемая Министерством Экономики РУз.

Но существует очень мало мероприятий, которые целиком и полностью направлены на продвижение технологий, которые берегут природные ресурсы и приносят пользу и экономическую выгоду пользователям. Отсутствие у прямых пользователей ресурсов информации о передовых практиках и экономических и иных выгодах от них ведет к продолжению использования старых практик, которые ведут к деградации и истощению земельных, водных, энергетических и биологических ресурсов.

Нужно сказать, что любая инновационная практика эффективного использования ресурсов внедренная любым одним фермером приведет к сохраненным кубометрам воды, снижению засоления или иной деградации почв на определенном количестве гектар, предотвращению потери плодородного слоя почв на этой же территории, экономии множества кВт*ч энергии, и т.д. Чем больше пользователей начнут использовать лучшие практики, тем больше ресурсов будет сэкономлено.

Для примера можно привести практику лазерной планировки полей. По расчетам, если эта практика будет внедрена по всей Хорезмской области и станет рутинной, обыкновенной операцией для любого фермера, то область будет получать дополнительной чистой прибыли уже на 3-й год в размере 18,8 млн. долларов США, что составит 2% от валового регионального продукта. Что касается экономии только водных ресурсов, то она общая экономия оросительной воды на уровне области может составить 293,2 млн. м3 или 7,3% от общего годового водопотребления Хорезмской области (4025 млн. м3). И это не говоря о снижении засоления почв и возможности использования воды для других нужд и получения другого дополнительного дохода.

Другими словами, эффект получается действительно ощутимым, когда технология будет действительно применяться как можно большим количеством людей, организаций пользователей. Именно эта пропагандистская работа должна вестись для получения дополнительных выгод для природы и экономической выгоды для населения и бизнеса.

Сейчас эта работа ведется отдельными партнерами. Эту работу действительно необходимо усиливать. В соответствии с Программой действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №142 от 27 мая 2013 года предусмотрена организация мероприятий, нацеленных на повышение осведомленности населения в вопросах охраны окружающей среды и устойчивого развития. Другими словами, Правительство страны признаёт нужду в усиление работы по осведомлению населения о существующих технологиях и практиках в сфере использования природных ресурсов.

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

Наш проект нацелен на восполнение этого пробела путем проведения «ярмарки знаний» (далее «ярмарка») - мероприятия, которое призвано поделиться знаниями со всеми желающими о новых технологиях в сфере природопользования. Предполагается, что ярмарка будет проводиться в формате, когда те люди, организации, которые уже внедрили ту или иную технологию, будет делиться своим опытом со всеми участниками ярмарки. Другими словами информация будет поступать из первых рук.

Планируется проведение не менее 30 практических тренингов по не менее 17-20 технологиям. Основу практических тренингов будут составлять технологии, которые были поддержаны ПМГ ГЭФ.

Таким образом цель проекта заключается в распространении знаний по инновационным технологиям и практикам среди фермеров и других ресурсопользователей. Полученные участниками знания будут способствовать переходу фермеров на новые технологии и их распространению. Данных технологий, а значит в конечном итоге будут приводить к сохраненной окружающей среде.

Для осуществления поставленной цели, в проекте будет осуществлено несколько взаимосвязанных мероприятий:

Мероприятие 1. Подготовка к проведению Ярмарки

Ярмарка будет проведена в г.Ташкенте, как наиболее удобном месте расположения для всех участников со страны. Предварительно ярмарка будет проводиться в Институте Ирригации и мелиорации. Институт располагает необходимыми помещениями и ресурсами для проведения тренингов. Кроме того, одна из важных тематик работы ПМГ ГЭФ связана с землепользованием, в чем специализируется данный институт. Как студентам института будет интересно ознакомиться с новыми технологиями, так и участвующим фермерам будет интересно познакомиться с разработками Института в сфере ирригации и правильного землепользования.

Для проведения ярмарки необходимы большой конференц-зал, где будет проходить открытие Ярмарки; помещение для расположения выставки; помещения (не менее 3) для проведения тренингов по отдельным технологиям. Во всех помещениях необходимы проекторы и флип чарты, бумага.

Для каждого тренинга будет необходимо подготовить раздаточные материалы для участников тренингов.

Подготовлен предварительный календарь тренингов. Все тренинги открыты для всех и абсолютно бесплатны для участников. Будет проведена активная рекламная компания в национальных СМИ для привлечения как можно большего количества участников с регионов.

К сожалению, проект не сможет покрыть транспортных расходов участников и каждый приезжающий должен будет покрыть свои расходы за собственный счет. Это и будет являться своего рода со-финансированием, т.к. все участники будут тратить свои деньги. Их участие, и затрата собственных средств на прохождение тренинга будет служить индикатором того, что участники заинтересованы в тренингах, заинтересованы в получении информации по технологиям  и в возможном продолжении представленных практик на местах.

Также будут подготовлены все рекламные продукты для распространения информации об ярмарке, пресс релизы и другая рекламная продукция.

Мероприятие 2. Подготовка тренингов по технологиям

Предполагается, что тренинги будут проводиться по всем технологиям, успешно апробированных в ходе проектов, поддержанных ПМГ ГЭФ. Будут проведены тренинги по нижеуказанным технологиям:

- «Посуточное орошение - экономия воды и её справедливое распределение между фермерами»

- «4-х польный севооборот кормовых культур – почти в 3 раза больше кормов с той же земли»

- «Нулевая обработка почвы - сохранение плодородия почвы для устойчивого ведения с/х»

- «Фитомелиорация - как пример улучшения мелиоративного состояния земель»

- «Лазерная планировка земель для увеличения продуктивности земель и экономии ресурсов»

- «Изоляция ирригационных каналов для сохранения воды и энергии»

- «Капельное орошение – необходимость для сельского хозяйства Узбекистана. Выгоды и преимущества технологии. Экономическая эффективность»

- «Биогазовая технология как альтернативное решение энергетических нужд в фермерских хозяйствах»

- «Микрогидростанции для нужд местного бизнеса и населения»

- «Энергоэффективные (солнечные) теплицы без использования энергии на отопление»

- «Энергоэффективные печи для сохранения лесов от вырубки»

- «Культивирование и биотехнология Индигоферы на деградируемых землях»

- «О развитии интенсивной аквакультуры в Узбекистане»

- «SERHOSIL - микроводоросли на службе плодородия»

- «Лесополосы для сохранения плодородного слоя почв и предотвращения эрозии»

- «Плантации фисташки – новое решение по эффективному использованию земли в засушливых предгорьях Узбекистана»

- «Пчеловодство для повышения урожая»

Это минимальное количество технологий, которые будут представляться. Также будут сделаны попытки привлечь партнеров к презентации их наработок и технологий.

Все тренинги будут проводиться непосредственно исполнителями и выгодополучателями проектов, т.е. теми людьми, которые непосредственно занимались этими технологиями – из первых рук. По каждой технологии будут приглашены работающие над этим люди в качестве консультантов. Все консультанты подготовят подробные презентации на русском и узбекском языках. Также для некоторых технологий будут приглашены фермеры и другие выгодополучатели, чтобы участвовать в тренингах и рассказать другим фермерам свои впечатления и полученный опыт от использованной технологии.

Также по каждой технологии будут подготовлены раздаточные материалы и публикации, которые будут раздаваться участникам ярмарки на бесплатной основе.

Мероприятие 3. Подготовка публикации по мелиорации и основам устойчивого земледелия

Учитывая, что основными получателями знаний и основной целевой аудиторией ярмарки являются фермеры, в рамках проекта будет подготовлена публикация по основам ведения устойчивого землепользования – «Популярно о мелиорации».

В стране существует реальная необходимость серьёзной просветительской работы с фермерами. В большинстве своём фермеры не имеют основных представлений о работе с землей для сохранения её плодородия и улучшения мелиоративного состояния. В республике 4,3 млн. га только орошаемых земель. Если исходить из простого расчёта, что на каждые 100 га нужен хотя бы 1 (один!) понимающий человек то станет ясно, сколько нужно грамотных фермеров и каков дефицит таких грамотных фермеров сейчас. Другим важным аспектом является относительное исчерпание водных ресурсов и связанных с этим проблем орошаемого земледелия. и всё это на фоне угроз потепления климата.

По мнению создателей публикации, предлагаемый материал должен стать книгой, к которой заинтересовавшийся фермер сможет обращаться столько раз, сколько ему захочется. Публикация подготавливается группой специалистов под руководством начальника отдела водно-энергетических вопросов Александра Морозова (ОАО Гидропроект).. Книга будет выпущена тиражом в 500 экз. – на русском и 2500 экз. – на узбекском. Книга будет распространяться непосредственно фермерам через Советы Фермеров, а также раздаваться непосредственно фермерам, участвующим в различных тренингах и выставках. Книга также будет раздаваться участникам ярмарки.

Мероприятие 4. Подготовка новостного бюллетеня ПМГ ГЭФ

Также в рамках подготовки к ярмарки будет подготовлена очередная публикация новостного бюллетеня ПМГ ГЭФ, в который будут включены аналитические статьи по текущим инновационным технологиям. Новостной бюллетень будет подготовлен, распечатан и распространен по всей стране, по почте, по адресатам базы данных получателей ПМГ ГЭФ. Новостной бюллетень будет выпущен тиражом 500 экз – на английском, 1000 экз – на русском и 2000 экз – на узбекском.

Мероприятие 5. Проведение ярмарки знаний

Ярмарка будет проведена 20-21 августа 2013 года. Ярмарка откроется в общем зале с приветственными речами партнеров и государственных лиц. В фойе будут выставлены презентационные столы с информацией о каждой технологии.

Будет разработана программа проведения тренингов. Все желающие смогут посетить те тренинги, которые им интересны.

Все участники будут зарегистрированы для последующего мониторинга того, какие технологии понравились, какие начаты и используются и какую информацию фермер передал другим.

Все участники войдут в базу данных для получения в последующем информации о новых технологиях.

Тренинги будут проходить весь день согласно расписания.

Мероприятие 6.  Продолжение работы после ярмарки

После ярмарки будут проведены следующие виды деятельности:

- Состоится тренинг для фермеров и преподавателей аграрных колледжей и ВУЗов по книге «Популярно о мелиорации». Тренинг будет проводиться в Ташкенте. Желающие смогут приехать на тренинг, получат книгу и получат обучение как проводить обучение дальше. Также участники получат подробный тренинг по тематике.

- Бюллетень будет распространен среди всех возможных получателей.

- Состоится мониторинг  получателей информации об эффективности проведения тренинга и распространяемой информации. С получателями будут связываться по телефону для получения информации по заранее разработанным вопросам, для улучшения качества будущей информации, тренингов и рассылаемых материалов и способов рассылки.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

| Мероприятия | 2013 | 2014 | Ответственные лица за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Мероприятие 1. Подготовка к проведению Ярмарки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Подготовка тренингов по технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Подготовка публикации по мелиорации и основам устойчивого земледелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Подготовка новостного бюллетеня ПМГ ГЭФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение ярмарки знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Продолжение работы после ярмарки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Ожидаемые результаты после реализации проекта

| Стратегия | Индикатор | Базовая линия | Показатель достижения | К какому моменту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: в распространении знаний по инновационным технологиям и практикам среди фермеров и других ресурсопользователей. | Улучшенные знания ресурсопользователей | Ограниченное количество ресурсопользователей об инновационных технологиях и практиках природопользования | Не менее 200 фермеров и других ресурсопользователей прошли обучение по инновационным технологиям и практикам Прошедшие обучение показывают не менее 70% | Август 2013 |
| Мероприятие 1. Подготовка к проведению Ярмарки | Посещаемость ярмарки | Нет | Не менее 300 посетителей ярмарки | Август 2013 |
| Мероприятие 2. Подготовка тренингов по технологиям | Наличие презентаций | Нет | На каждую представляемую на ярмарке технологию подготовлена презентация на русском и узбекских языках (не менее 17) | 19 Августа 2013 |
|  | Наличие раздаточных материалов | Нет | На каждую технологию имеются раздаточные материалы раскрывающие суть представляемых на ярмарке технологий на русском и узбекском языках (не менее 17) | 19 Августа 2013 |
| Мероприятие 3. Подготовка публикации по мелиорации и основам устойчивого земледелия | Публикация книги «Популярно о мелиорации» | Подготовлен черновой вариант книги | Подготовлено, выпущено и распространено не менее 500 экз на русском и 2500 экз на узбекском | Декабрь 2013 |
| Мероприятие 4. Подготовка новостного бюллетеня ПМГ ГЭФ | Публикация новостного бюллетеня ПМГ ГЭФ | Нет | Подготовлено, выпущено и распространено не менее 500 экз на английском, 1000 на русском и 2500 экз на узбекском | Октябрь 2013 |
| Мероприятие 5. Проведение ярмарки знаний | Проведение всех запланированных тренингов | Нет | Проведено не менее 17 тренингов в каждый из 2 дней ярмарки | 20-21 Августа 2013 |
| Мероприятие 6. Продолжение работы после ярмарки | Результаты распространения знаний | Нет | Проведен анализ эффективности проведения ярмарки и распространения знаний | Декабрь 2013 |

  - Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Подготовка и проведение ярмарки будет целиком и полностью лежать на команде ПМГ ГЭФ.

Государственный комитет РУз по охране природы и Совет Фермеров РУз ответственны за широкую рекламу и привлечение участников на ярмарку.

Институт мелиорации и ирригации ответственен за предоставление помещений и необходимой аппаратуры для проведения ярмарки

  - Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Устойчивость результатов проекта будет обеспечиваться за счет наличия большого количества материалов доступных для всех после окончания проекта. Эти материалы будут давать подробную информацию для получения знаний интересующихся о представляемых технологиях. Чем шире распространяются знания, тем больше шансов что эти технологии будут повторены и будут продвигаться дальше.

  - Риски при выполнении проект

Самый большой риск – небольшое количество участников Ярмарки знаний. Важно сделать всё возможное для как можно более широкого распространения информации о ярмарке среди целевой аудитории – фермеров и других предпринимателей из сельской местности страны.

Другой риск заключается в том, что фермеры могут подумать, что это очередное мероприятие, не приносящее никакой дополнительной пользы и не захотят потратить свои средства для того, чтобы приехать и принять участие в ярмарке.

  - Дополнительная информация

- Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Фактически проект направлен на распространении инновационных технологий, которые направлены на более эффективное использование ресурсов. Таким образом, представляемые технологии несут сокращение расходов и увеличение доходов населения, которые будет пользоваться технологиями или еих продуктами.

- Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Участие в тренингах одинаково открыто как для женщин, так и для мужчин. Мы поощряем участие женщин-фермеров в проводимых тренингах.

- Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Прямая связь со всеми проектами ПМГ ГЭФ

- Финансирование проекта

  - Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительность финансирования заключается в финансировании мероприятий, направленных на широкое распространение знаний о новых технологиях через проведение Ярмарки знаний. Распространение знаний будет напрямую влиять на распространение технологий, а значит на более рациональное использование природных ресурсов. Инновационность подхода проекта заключается в проведении тренингов специалистами первого звена – осуществляющих внедрение технологий, на абсолютно безвозмездной основе для всех желающих получить знания. Со-финансирование будет обеспечиваться за счет оплаты участников своих транспортных и иных затрат.

- Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме.

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов.